## GK10 项目绩效自评表
项目1
2022年度项目绩效自评表
项目名称： | 荣昌区原公社邮递员、乡办邮政人员医疗补助资金 |  | 项目编码： | 50015322T000000095109 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 杨绪 |  | 联系电话： | 17708350836
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 123720 |  | 123720 |  | 123720
其中：财政拨款 |  | 123720 |  | 123720 |  | 123720 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
按荣交函[2018]252号文件精神，对符合补助条件的原公社邮递员、乡办邮政人员按月发放医疗补助。2022年补助90人，发放补助资金123720元。 | [7 empty] | 按荣交函[2018]252号文件精神，对符合补助条件的原公社邮递员、乡办邮政人员按月发放医疗补助。2022年补助90人，发放补助资金123720元。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
补助人数 | 人 | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20
补助合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
补助按时到位率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
补助政策知晓率 | % | ≥ | 95 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10
受补助对象满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20
项目2
2022年度项目绩效自评表
项目名称： | 荣昌区公路工程质量技术服务经费 |  | 项目编码： | 50015322T000000095129 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 洪志飞 |  | 联系电话： | 15922968564
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 200000 |  | 160000 |  | 160000
其中：财政拨款 |  | 200000 |  | 160000 |  | 160000 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
完成公路工程混凝土强度抗压质量检测服务，检测公路58条，检测里程100公里，出具质检报告58份。 | [7 empty] | 完成公路工程混凝土强度抗压质量检测服务，检测公路58条，检测里程100公里，出具质检报告73份。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
出具质检报告数 | 份 | ≥ | 58 | 73 | 0 | 100 | 30 | 30
检测公路里程数 | 公里 | ≥ | 100 | 101.98 | 0 | 100 | 15 | 15
检测公路条数 | 条 | ≥ | 58 | 58 | 0 | 100 | 15 | 15
检测覆盖率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15
检测准确率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15
项目3
2022年度项目绩效自评表
项目名称： | 荣昌区交通综合事务管理经费 |  | 项目编码： | 50015322T000000095163 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 杨绪 |  | 联系电话： | 17708350836
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 3803900 |  | 3283900 |  | 3283900
其中：财政拨款 |  | 3803900 |  | 3283900 |  | 3283900 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
按照职能职责，通过开展党建工作、群团工作、舆情工作、内部审计工作、法治工作、安全培训等，提升荣昌交通系统综合管理能力。按时支付施济桥赔付款，铜荣路土地租金、企业参战人员生活困难补助。 | [7 empty] | 开展消防、法治知识培训4次；支付施济桥赔付款150万元，按时支付铜荣路土地租金、企业参战退役人员生活困难补助。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
累计偿还金额 | 万元 | ＝ | 2400 | 2550 | 0 | 100 | 10 | 10
培训班次 | 个 | ≥ | 4 | 4 | 0 | 100 | 15 | 15
租赁数量 | 亩 | ＝ | 43.84 | 43.84 | 0 | 100 | 10 | 10
补助合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
补助按时到位率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15
培训计划按时完成率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
网络舆情管理及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
培训人员满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10
项目4
2022年度项目绩效自评表
项目名称： | 荣昌区普通道路货物运输安全监管项目 |  | 项目编码： | 50015322T000000095251 |  | 自评总分： | 96.80
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 田亮 |  | 联系电话： | 13883500311
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 500000 |  | 360000 |  | 244500
其中：财政拨款 |  | 500000 |  | 360000 |  | 244500 |  | 68 |  | 10.00 | 6.8
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
建设普通道路货物运输安全监管平台，搭建货运企业安全管理服务及货运车辆安全集中监管服务系统，配备录音电话、电脑，激光打印机、空调、档案柜、显示屏等硬件设备，建设周期120天，系统验收合格投入使用。 | [7 empty] | 建设普通道路货物运输安全监管平台，搭建货运企业安全管理服务及货运车辆安全集中监管服务系统，配备录音电话、电脑，激光打印机、空调、档案柜、显示屏等硬件设备，建设周期120天，系统验收合格投入使用。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
软件采购数量 | 项 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 30 | 30
硬件采购数量 | 项 | ≥ | 6 | 6 | 0 | 100 | 10 | 10
系统验收合格率 | % | ≥ | 95 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20
建设周期 | 天 | ≥ | 120 | 120 | 0 | 100 | 10 | 10
系统正常使用年限 | 年 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10
用户满意度 | % | ≥ | 90 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10
项目5
2022年度项目绩效自评表
项目名称： | XB89古镇路段路面改造工程 |  | 项目编码： | 50015322T000000095910 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 廖大容 |  | 联系电话： | 18983923092
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 2200000 |  | 2200000
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 2200000 |  | 2200000 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 升级改造公路0.7公里，道路等级二级，路基宽度11.5米，路面宽度10米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。 |  |  |  | 升级改造公路0.78公里，道路等级二级，路基宽度11.5米，路面宽度10米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
工程完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15
公路建成规模 | 公里 | ≥ | 0.7 | 0.78 | 0 | 100 | 10 | 10
工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
工程质量达标率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15
公路工程按时开工率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
公路通畅率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
公路工程建设成本 | 万元/公里 | ≤ | 308 | 282.52 | 0 | 100 | 10 | 10
项目6
2022年度项目绩效自评表
项目名称： | 荣昌区峰高至万灵段升级改造工程 |  | 项目编码： | 50015322T000000095925 |  | 自评总分： | 99.50
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 廖大容 |  | 联系电话： | 18983923092
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 5525303.57 |  | 5525303.57
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 5525303.57 |  | 5525303.57 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 升级改造公路1公里，道路等级三级，路基宽度7.5米，路面宽度6.5米，按计划施工，按时完成工程进度，无建设事故发生，交工验收合格。 |  |  |  | 升级改造公路1.03公里，道路等级三级，路基宽度7.5米，路面宽度6.5米，按计划施工，按时完成工程进度，无建设事故发生，交工验收合格。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
工程完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15
公路建成规模 | 公里 | ≥ | 1 | 1.03 | 0 | 100 | 10 | 10
工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
工程质量达标率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15
公路工程按时开工率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
公路通畅率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
公路工程建设成本 | 万元/公里 | ≤ | 536 | 538.69 | 0.5 | 95 | 10 | 9.5
项目7
2022年度项目绩效自评表
项目名称： | 昌元街道螺罐山至新峰桥段改建工程 |  | 项目编码： | 50015322T000000095947 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 廖大容 |  | 联系电话： | 18983923092
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 3650000 |  | 3650000
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 3650000 |  | 3650000 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 升级改造公路0.2公里，建中桥一座，路面宽度7米，双向两车道，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。 |  |  |  | 升级改造公路0.22公里，建中桥一座，路面宽度7米，双向两车道，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
工程完成率 | % | ≥ | 90 | 92 | 0 | 100 | 15 | 15
公路建成规模 | 公里 | ≥ | 0.2 | 0.22 | 0 | 100 | 10 | 10
工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
工程质量达标率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15
公路工程按时开工率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
公路通畅率 | % | ≥ | 90 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20
公路工程建设成本 | 万元/公里 | ≤ | 1715 | 1686.86 | 0 | 100 | 10 | 10
项目8
2022年度项目绩效自评表
项目名称： | S303城区至古昌路面改造工程 |  | 项目编码： | 50015322T000000095951 |  | 自评总分： | 98.06
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 廖大容 |  | 联系电话： | 18983923092
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 2000000 |  | 1765274.11
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 2000000 |  | 1765274.11 |  | 88 |  | 10.00 | 8.8
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 改造公路1.35公里，道路等级为三级，路基宽度7.5米，路面宽度为6.5米，双向两车道，按时完成工程进度，无建设事故发生，交工验收合格。 |  |  |  | 改造公路1.34公里，道路等级为三级，路基宽度7.5米，路面宽度为6.5米，双向两车道，按时完成工程进度，无建设事故发生，交工验收合格。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
工程完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15
公路建成规模 | 公里 | ≥ | 1.35 | 1.34 | 0.74 | 92.6 | 10 | 9.26
工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
公路质量达标率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15
公路工程按时开工率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
公路通畅率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
公路工程建设成本 | 万元/公里 | ≤ | 145 | 131.3 | 0 | 100 | 10 | 10
项目9
2022年度项目绩效自评表
项目名称： | 昌州街道杜家坝至高升桥段改建工程 |  | 项目编码： | 50015322T000000095966 |  | 自评总分： | 92.96
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 廖大容 |  | 联系电话： | 18983923092
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 4412696.43 |  | 1601436.43
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 4412696.43 |  | 1601436.43 |  | 36 |  | 10.00 | 3.6
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 改造公路0.55公里，路基宽度7.5米，路面宽度为6.5米，双向两车道，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。 |  |  |  | 改造公路0.56公里，路基宽度7.5米，路面宽度为6.5米，双向两车道，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
工程完成率 | % | ≥ | 90 | 94.36 | 0 | 100 | 15 | 15
公路建成规模 | 公里 | ≥ | 0.55 | 0.56 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 受疫情影响，年底前未完成支付。
工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
工程质量达标率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15
公路工程按时开工率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
公路通畅率 | % | ≥ | 90 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20
公路工程建设成本 | 万元/公里 | ≤ | 777 | 782 | 0.64 | 93.6 | 10 | 9.36
项目10
2022年度项目绩效自评表
项目名称： | 荣昌区S303双河至泸州界路面改造工程 |  | 项目编码： | 50015322T000000095982 |  | 自评总分： | 97.80
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 廖大容 |  | 联系电话： | 18983923092
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 3920000 |  | 3074960.15
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 3920000 |  | 3074960.15 |  | 78 |  | 10.00 | 7.8
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 改造公路1.8公里，道路等级二级，路基宽度8.5米，路面宽度7米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。 |  |  |  | 改造公路1.72公里，道路等级二级，路基宽度8.5米，路面宽度7米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
工程完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15
公路建成规模 | 公里 | ≥ | 1.8 | 2.17 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 受疫情影响，年底前未完成支付。
工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
工程质量达标率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15
公路工程按时开工率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
公路通畅率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
公路工程建设成本 | 万元/公里 | ≤ | 215 | 180.35 | 0 | 100 | 10 | 10
项目11
2022年度项目绩效自评表
项目名称： | 荣昌区S546清江至安富段升级改造工程 |  | 项目编码： | 50015322T000000095995 |  | 自评总分： | 98.50
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 廖大容 |  | 联系电话： | 18983923092
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 9580000 |  | 8182702.26
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 9580000 |  | 8182702.26 |  | 85 |  | 10.00 | 8.5
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 改造公路2.5公里，道路等级二级，路基宽度8.5米，路面宽度7.0米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。 |  |  |  | 改造公路2.71公里，道路等级二级，路基宽度8.5米，路面宽度7.0米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
工程完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15
公路建成规模 | 公里 | ≥ | 2.5 | 2.71 | 0 | 100 | 10 | 10
工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
工程质量达标率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15
公路工程按时开工率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
公路通畅率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
公路工程建设成本 | 万元/公里 | ≤ | 383 | 301.34 | 0 | 100 | 10 | 10
项目12
2022年度项目绩效自评表
项目名称： | 荣昌区S546双河至永川界路面改造工程 |  | 项目编码： | 50015322T000000096000 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 廖大容 |  | 联系电话： | 18983923092
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 1800000 |  | 1800000
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 1800000 |  | 1800000 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 改造公路0.8公里，道路等级二级，路基宽度8.5米，路面宽度7.0米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。 |  |  |  | 改造公路0.88公里，道路等级二级，路基宽度8.5米，路面宽度7.0米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
工程完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15
公路建成规模 | 公里 | ≥ | 0.8 | 0.88 | 0 | 100 | 10 | 10
工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
工程质量达标率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15
工程质量达标率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
公路通畅率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
公路工程建设成本 | 万元/公里 | ≤ | 219 | 203.86 | 0 | 100 | 10 | 10
项目13
2022年度项目绩效自评表
项目名称： | 万灵古镇景区连接线工程 |  | 项目编码： | 50015322T000000096039 |  | 自评总分： | 93.10
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 廖大容 |  | 联系电话： | 18983923092
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 4050000 |  | 1274564.27
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 4050000 |  | 1274564.27 |  | 31 |  | 10.00 | 3.1
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 改造公路0.45公里，其中万灵桥至高升桥段7.1公里，四级公路，路基宽度6.5米，路面宽度5.5米；沙堡村花生坡至玉鼎村井场坝段长2.4公里，路基宽度12米，路面宽度10.5米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。 |  |  |  | 改造公路0.48公里，其中万灵桥至高升桥段7.1公里，四级公路，路基宽度6.5米，路面宽度5.5米；沙堡村花生坡至玉鼎村井场坝段长2.4公里，路基宽度12米，路面宽度10.5米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
工程完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15
公路建成规模 | 公里 | ≥ | 0.45 | 0.48 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 受疫情影响，年底前未完成支付。
工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
工程质量达标率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15
公路工程按时开工率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
公路通畅率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
公路工程建设成本 | 万元/公里 | ≤ | 860 | 835.2 | 0 | 100 | 10 | 10
项目14
2022年度项目绩效自评表
项目名称： | S546荣昌区吴家至盘龙升级改造工程二期（盘龙绕镇路） |  | 项目编码： | 50015322T000000096047 |  | 自评总分： | 98.60
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 廖大容 |  | 联系电话： | 18983923092
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 6549117.08 |  | 5630000
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 6549117.08 |  | 5630000 |  | 86 |  | 10.00 | 8.6
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 改造公路0.45公里，道路等级二级，沥青混凝土路面，路基宽度8.5米，路面宽度7米，双向两车道，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。 |  |  |  | 改造公路0.46公里，道路等级二级，沥青混凝土路面，路基宽度8.5米，路面宽度7米，双向两车道，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
工程完成率 | % | ≥ | 70 | 76.32 | 0 | 100 | 15 | 15
公路建成规模 | 公里 | ≥ | 0.45 | 0.46 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 受疫情影响，年底前未完成支付。
工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
工程质量达标率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15
公路工程按时开工率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
公路通畅率 | % | ≥ | 90 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20
公路工程建设成本 | 万元/公里 | ≤ | 1465 | 1425.02 | 0 | 100 | 10 | 10
项目15
2022年度项目绩效自评表
项目名称： | 荣昌区环线高速公路和永荣自（清江至川渝界）高速公路PPP项目 |  | 项目编码： | 50015322T000000109158 |  | 自评总分： | 90.00
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 莫成忠 |  | 联系电话： | 18983923026
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 1000000 |  | 0
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 1000000 |  | 0 |  | 0 |  | 10.00 | 0
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 完成荣昌区环线高速公路和永荣自（清江至川渝界）高速公路PPP项目工程可行性报告、环境影响评价等前期工作，按高速公路标准建成高速公路27.5公里，双向四车道，设计速度100公里/小时，完成项目质量检测、绩效考核等工作。 |  |  |  | 完成永荣自（清江至川渝界）高速公路工程可行性研究报告编制及荣昌区环线高速公路工程可行性研究报告修编采购工作，编制单位按要求开展编制工作。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
购买服务数量 | 项 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 15 | 15
服务质量达标率 | % | ≥ | 90 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20
服务按时完成率 | % | ≥ | 90 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15
服务成果应用率 | % | ≥ | 85 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20
服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10
购买服务单价 | 万元 | ≤ | 50 | 38.5 | 0 | 100 | 10 | 10
项目16
2022年度项目绩效自评表
项目名称： | 2021年部分交通补助资金-农村公路日常养护项目 |  | 项目编码： | 50015322T000002093229 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 唐强 |  | 联系电话： | 13996219023
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 6818301.96 |  | 3409150.98 |  | 3409150.98
其中：财政拨款 |  | 6818301.96 |  | 3409150.98 |  | 3409150.98 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 完成我区国道43.592公里，省道219.978公里，县道50.55公里,乡道14.21公里的日常养护和绿化工作，日常养护每月考核达标95%以上，养护工程验收合格率100%，按实际结算金额支付工程款。 |  |  |  | 完成我区国道43.592公里，省道219.978公里，县道50.55公里,乡道14.21公里的日常养护和绿化工作，日常养护每月考核达标95%以上，养护工程验收合格率100%，按实际结算金额支付工程款。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
公路养护里程 | 公里 | ≥ | 328.33 | 328.33 | 0 | 100 | 15 | 15
公路技术状况达标率 | % | ≥ | 85 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20
公路路面破损率 | % | ≤ | 10 | 7.5 | 0 | 100 | 10 | 10
公路问题整改及时率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15
公路通畅率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30
项目17
2022年度项目绩效自评表
项目名称： | S448仁义至大足界至川渝界升级改造工程 |  | 项目编码： | 50015322T000002137017 |  | 自评总分： | 10.00
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 廖大容 |  | 联系电话： | 18983923092
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 3850000 |  | 3850000 |  | 0
其中：财政拨款 |  | 3850000 |  | 3850000 |  | 0 |  | 0 |  | 10.00 | 0
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | S448仁义至大足界至川渝界升级改造公路0.75公里，路基宽度8.5米，路面宽度7.5米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。 |  |  |  | 受疫情及审计影响，该项目未完成当年目标。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
工程完成率 | % | ≥ | 100 | 0 | 100 | 0 | 15 | 0 |  | 受疫情及审计影响，该项目未完成当年目标。
公路建成规模 | 公里 | ≥ | 0.75 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 |  | 受疫情及审计影响，该项目未完成当年目标。
工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 |  | 受疫情及审计影响，该项目未完成当年目标。
工程质量达标率 | % | ≥ | 95 | 0 | 100 | 0 | 15 | 0 |  | 受疫情及审计影响，该项目未完成当年目标。
公路工程按时开工率 | % | ≥ | 95 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 |  | 受疫情及审计影响，该项目未完成当年目标。
公路通畅率 | % | ≥ | 90 | 0 | 100 | 0 | 20 | 0 |  | 受疫情及审计影响，该项目未完成当年目标。
公路工程建设成本 | 万元/公里 | ≤ | 510 | 0 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 受疫情及审计影响，该项目未完成当年目标。
项目18
2022年度项目绩效自评表
项目名称： | 公路桥梁危桥改造加固费 |  | 项目编码： | 50015322T000002137561 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 谢万友 |  | 联系电话： | 15998976182
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 2486292.16 |  | 2486292.16 |  | 2486292.16
其中：财政拨款 |  | 2486292.16 |  | 2486292.16 |  | 2486292.16 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 预计对道姑桥、观胜桥、双河桥桥梁进行维修加固，新建双河朱打桥，工程验收合格。 |  |  |  | 对道姑桥、观胜桥、双河桥桥梁进行维修加固，新建双河朱打桥，工程验收合格。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
维护桥梁数 | 座 | ≥ | 4 | 4 | 0 | 100 | 15 | 15
工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 25 | 25
工程进度达标率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
桥梁通畅率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30
项目19
2022年度项目绩效自评表
项目名称： | XB92峰高到万灵升级改造工程 |  | 项目编码： | 50015322T000002137698 |  | 自评总分： | 99.50
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 廖大容 |  | 联系电话： | 18983923092
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 1749994.91 |  | 1749994.91 |  | 1749994.91
其中：财政拨款 |  | 1749994.91 |  | 1749994.91 |  | 1749994.91 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 升级改造公路0.3公里，道路等级三级，路基宽度7.5米，路面宽度6.5米，按计划施工，按时完成工程进度，无建设事故发生，交工验收合格。 |  |  |  | 升级改造公路0.32公里，道路等级三级，路基宽度7.5米，路面宽度6.5米，按计划施工，按时完成工程进度，无建设事故发生，交工验收合格。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
工程完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15
公路建成规模 | 公里 | ≥ | 0.3 | 0.32 | 0 | 100 | 10 | 10
工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
工程质量达标率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15
公路工程按时开工率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
公路通畅率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
公路工程建设成本 | 万元/公里 | ≤ | 536 | 538.69 | 0.5 | 95 | 10 | 9.5
项目20
2022年度项目绩效自评表
项目名称： | S303双河至泸州界路面改造工程 |  | 项目编码： | 50015322T000002137864 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 廖大容 |  | 联系电话： | 18983923092
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 700000 |  | 700000 |  | 700000
其中：财政拨款 |  | 700000 |  | 700000 |  | 700000 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 改造公路0.3公里，道路等级二级，路基宽度8.5米，路面宽度7米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。 |  |  |  | 改造公路0.38公里，道路等级二级，路基宽度8.5米，路面宽度7米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
工程完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15
公路建成规模 | 公里 | ≥ | 0.3 | 0.38 | 0 | 100 | 10 | 10
工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
工程质量达标率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15
公路工程按时开工率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
公路通畅率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
公路工程建设成本 | 万元/公里 | ≤ | 215 | 180.35 | 0 | 100 | 10 | 10
项目21
2022年度项目绩效自评表
项目名称： | 荣昌区综合交通运输“十四五”发展规划（含综合立体交通规划研究） |  | 项目编码： | 50015322T000002138001 |  | 自评总分： | 94.70
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 刘登富 |  | 联系电话： | 18523842119
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 395000 |  | 395000 |  | 184300
其中：财政拨款 |  | 395000 |  | 395000 |  | 184300 |  | 47 |  | 10.00 | 4.7
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 完成荣昌区综合交通运输“十四五”发展规划（含荣昌区综合立体交通规划研究）编制工作，编制成果通过需方组织和专家评审会以及区政府常务会审定。 |  |  |  | 完成荣昌区综合交通运输“十四五”发展规划（含荣昌区综合立体交通规划研究）编制工作，编制成果通过需方组织和专家评审会以及区政府常务会审定。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
购买服务数量 | 项 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15
服务质量达标率 | % | ≥ | 90 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20
服务按时完成率 | % | ≥ | 90 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15
服务成果应用率 | % | ≥ | 85 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20
服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10
购买服务单价 | 万元 | ≤ | 50 | 21.93 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 受疫情影响，部分工作由我局自行完成，实际购买单价小于计划数。
项目22
2022年度项目绩效自评表
项目名称： | 大内高速公路清流出口资金 |  | 项目编码： | 50015322T000002200144 |  | 自评总分： | 82.70
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 邬剑 |  | 联系电话： | 18983923090
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 17951220 |  | 17951220 |  | 4837186.57
其中：财政拨款 |  | 17951220 |  | 17951220 |  | 4837186.57 |  | 27 |  | 10.00 | 2.7
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 升级改造公路4.5公里，路基宽度8.5米，路面宽度7.5米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。 |  |  |  | 升级改造公路1.21公里，路基宽度8.5米，路面宽度7.5米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
工程完成率 | % | ≥ | 10 | 13.47 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 当年计划目标设置偏低，实际完成工程量的13.47%。
公路建成规模 | 公里 | ≥ | 4.5 | 1.21 | 73.11 | 0 | 10 | 0 |  | 受疫情及征地影响，当年未完成计划目标。
工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
工程质量达标率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15
公路工程按时开工率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
公路通畅率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20
公路工程单位成本 | 万元/公里 | ≤ | 400 | 400 | 0 | 100 | 10 | 10
项目23
2022年度项目绩效自评表
项目名称： | 2021年部分交通补助资金-港航海事业务费 |  | 项目编码： | 50015322T000002202984 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 李霞 |  | 联系电话： | 18602398440
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 33419.66 |  | 33419.66 |  | 33419.66
其中：财政拨款 |  | 33419.66 |  | 33419.66 |  | 33419.66 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 保障港行海事工作顺利开展，保障工作人数4人，保障及时。 |  |  |  | 保障港行海事工作顺利开展，保障工作人数4人，保障及时。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
保障业务工作人数 | 人 | ≥ | 4 | 4 | 0 | 100 | 30 | 30
保障及时率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30
运转保障率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
保障业务工作人员满意度 | % | ≥ | 90 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10
项目24
2022年度项目绩效自评表
项目名称： | 2021年部分交通补助资金-区县航道日常维护费 |  | 项目编码： | 50015322T000002203454 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 易小勇 |  | 联系电话： | 15823284852
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 280000 |  | 280000 |  | 280000
其中：财政拨款 |  | 280000 |  | 280000 |  | 280000 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 完成荣昌区万灵镇沙堡船闸航道管理房建设，建筑面积约182平方米，验收合格。 |  |  |  | 完成荣昌区万灵镇沙堡船闸航道管理房建设，建筑面积约182平方米，验收合格。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
建设面积 | 平方米 | ≥ | 182 | 184.17 | 0 | 100 | 15 | 15
验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 25 | 25
项目按计划完工率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
正常使用年限 | 年 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 20 | 20
单位建设成本 | 元/平方米 | ≤ | 2375 | 2345.66 | 0 | 100 | 10 | 10
项目25
2022年度项目绩效自评表
项目名称： | 2021年部分交通补助资金-港航安全环保专项整治经费 |  | 项目编码： | 50015322T000002203647 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 易小勇 |  | 联系电话： | 15823284852
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 210852.31 |  | 210852.31 |  | 210852.31
其中：财政拨款 |  | 210852.31 |  | 210852.31 |  | 210852.31 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 全年开展安全隐患整治3次，验收合格。 |  |  |  | 全年开展安全隐患整治3次，验收合格。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
开展安全隐患整治次数 | 次 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20
安全隐患整治验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
安全隐患及时整改率 | % | ≥ | 90 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20
安全隐患整改率 | % | ≥ | 90 | 95 | 0 | 100 | 30 | 30
项目26
2022年度项目绩效自评表
项目名称： | 2021年部分交通补助资金-农村客运营运补贴资金 |  | 项目编码： | 50015322T000002203675 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 杨雅芸 |  | 联系电话： | 13996426603
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 265600 |  | 265600 |  | 265600
其中：财政拨款 |  | 265600 |  | 265600 |  | 265600 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 对我区乡镇至行政村（含区县政府所在地城区以外的街道），行政村至行政村的农村客运车辆予以营运补贴，补贴标准为区财政给予1.5元/座·天，市财政按照区财政的标准1:1配套。 |  |  |  | 对我区乡镇至行政村（含区县政府所在地城区以外的街道），行政村至行政村的农村客运车辆予以营运补贴，补贴标准为区财政给予1.5元/座·天，市财政按照区财政的标准1:1配套。全年补助车辆33辆，座位数642座。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
补助车辆数 | 辆 | ≥ | 33 | 33 | 0 | 100 | 10 | 10
补助座位数 | 座 | ≥ | 640 | 642 | 0 | 100 | 10 | 10
补助合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
补助发放及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
补助政策知晓率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
受补助企业满意度 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目27
2022年度项目绩效自评表
项目名称： | 2021年部分交通补助资金-国省道桥隧检测维护 |  | 项目编码： | 50015322T000002203702 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 谢万友 |  | 联系电话： | 15998976182
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 200000 |  | 200000 |  | 200000
其中：财政拨款 |  | 200000 |  | 200000 |  | 200000 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 完成荣昌区国省县道桥梁经常性检查及定期检查，其中定期检查桥梁83座，经常性检查桥梁69座，提交试验检测报告。 |  |  |  | 完成荣昌区国省县道桥梁经常性检查及定期检查，其中定期检查桥梁88座，经常性检查桥梁71座，提交试验检测报告。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
检查桥梁数 | 座 | ≥ | 152 | 159 | 0 | 100 | 15 | 15
检查报告合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 25 | 25
检查按时完成率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
桥梁通畅率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30
项目28
2022年度项目绩效自评表
项目名称： | 2021年部分交通补助资金-地方公路养护补差 |  | 项目编码： | 50015322T000002203855 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 唐强 |  | 联系电话： | 13996219023
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 254048.25 |  | 254048.25 |  | 254048.25
其中：财政拨款 |  | 254048.25 |  | 254048.25 |  | 254048.25 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 完成我区国道43.592公里，省道219.978公里，县道50.55公里,乡道14.21公里的日常养护和绿化工作，日常养护每月考核达标95%以上，养护工程验收合格率100%，按实际结算金额支付工程款。 |  |  |  | 完成我区国道43.592公里，省道219.978公里，县道50.55公里,乡道14.21公里的日常养护和绿化工作，日常养护每月考核达标95%以上，养护工程验收合格率100%，按实际结算金额支付工程款。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
公路养护里程数 | 公里 | ≥ | 328.33 | 328.33 | 0 | 100 | 15 | 15
公路技术状况达标率 | % | ≥ | 85 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20
公路路面破损率 | % | ≤ | 10 | 7.5 | 0 | 100 | 10 | 10
公路问题整改及时率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15
公路通畅率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30
项目29
2022年度项目绩效自评表
项目名称： | 2021年部分交通补助资金-国省道桥梁护栏升级改造 |  | 项目编码： | 50015322T000002203892 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 谢万友 |  | 联系电话： | 15998976182
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 610000 |  | 610000 |  | 610000
其中：财政拨款 |  | 610000 |  | 610000 |  | 610000 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 维护杨家坝桥、清江桥、化龙桥、刘家坝桥桥梁栏杆260米，工程交工验收合格。 |  |  |  | 维护杨家坝桥、清江桥、化龙桥、刘家坝桥桥梁栏杆267.9米，工程交工验收合格。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
维护桥梁栏杆数 | 米 | ≥ | 260 | 267.9 | 0 | 100 | 15 | 15
工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 25 | 25
工程进度达标率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
桥梁通畅率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30
项目30
2022年度项目绩效自评表
项目名称： | 2021年部分交通补助资金-公益性交通运输装备项目 |  | 项目编码： | 50015322T000002203955 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 段和平 |  | 联系电话： | 18983923159
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 160000 |  | 160000 |  | 160000
其中：财政拨款 |  | 160000 |  | 160000 |  | 160000 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 采购交通运输装备1项，验收合格并投入使用。 |  |  |  | 采购新能源公务车1项，验收合格并投入使用。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
设备购置数量 | 项 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15
设备质量合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 25 | 25
设备使用期限 | 年 | ≥ | 6 | 6 | 0 | 100 | 20 | 20
设备利用率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
使用者满意度 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目31
2022年度项目绩效自评表
项目名称： | 2021年部分交通补助资金-区县证牌卡制作工作经费 |  | 项目编码： | 50015322T000002204281 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 魏飞燕 |  | 联系电话： | 13709403986
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 40300 |  | 40300 |  | 40300
其中：财政拨款 |  | 40300 |  | 40300 |  | 40300 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 保障证牌卡制作工作顺利开展，保障工作人数4人，保障及时。 |  |  |  | 保障证牌卡制作工作顺利开展，保障工作人数5人，保障及时。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
保障业务工作人数 | 人 | ≥ | 4 | 5 | 0 | 100 | 30 | 30
保障及时率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30
运转保障率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
保障业务工作人员满意度 | % | ≥ | 90 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10
项目32
2022年度项目绩效自评表
项目名称： | 2021年第一批车辆购置税收入补助资金（施济桥改造） |  | 项目编码： | 50015322T000002204332 |  | 自评总分： | 98.80
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 张世骥 |  | 联系电话： | 15823267370
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 3760327.3 |  | 1880163.65 |  | 1648392.62
其中：财政拨款 |  | 3760327.3 |  | 1880163.65 |  | 1648392.62 |  | 88 |  | 10.00 | 8.8
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 完成对荣昌区施济桥的加固维修和病害处置，加固维修桥梁300米，成本低于1.25万元/米，建设周期240天，交工验收合格，加固维修后达到二类及以上桥梁要求。 |  |  |  | 完成对荣昌区施济桥的加固维修和病害处置，加固维修桥梁303米，成本1.17万元/米，建设周期206天，交工验收合格，加固维修后达到二类及以上桥梁要求。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
桥梁建成规模 | 米 | ≥ | 300 | 303 | 0 | 100 | 20 | 20
工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 25 | 25
桥梁建设周期 | 天 | ≤ | 240 | 206 | 0 | 100 | 15 | 15
桥梁通畅率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
桥梁建设单位成本 | 元/米 | ≤ | 12500 | 11703.73 | 0 | 100 | 10 | 10
项目33
2022年度项目绩效自评表
项目名称： | 交通专项补助资金（2021年普通公路非现场治超点建设） |  | 项目编码： | 50015322T000002209744 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 涂彬 |  | 联系电话： | 18323418082
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 1200000 |  | 600000 |  | 600000
其中：财政拨款 |  | 1200000 |  | 600000 |  | 600000 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 建设芦篙山超限超载动态监控检测执法系统（含称重系统、车牌抓拍系统、视频监控系统、电子卡口抓拍系统等），实现对行驶公路段车辆全天候24小时不间断数据采集和分析。 |  |  |  | 完成建设芦篙山超限超载动态监控检测执法系统（含称重系统、车牌抓拍系统、视频监控系统、电子卡口抓拍系统等），实现对行驶公路段车辆全天候24小时不间断数据采集和分析。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
软件采购数量 | 套 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 15 | 15
硬件采购数量 | 套 | ≥ | 5 | 6 | 0 | 100 | 15 | 15
系统验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
建设周期 | 月 | ≤ | 3 | 2.5 | 0 | 100 | 10 | 10
系统正常使用年限 | 年 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20
用户满意度 | % | ≥ | 90 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10
项目34
2022年度项目绩效自评表
项目名称： | 2020年度农村客运油价补助资金 |  | 项目编码： | 50015322T000002209762 |  | 自评总分： | 99.10
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 杨雅芸 |  | 联系电话： | 13996426603
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 8200000 |  | 4100000 |  | 3732370
其中：财政拨款 |  | 8200000 |  | 4100000 |  | 3732370 |  | 91 |  | 10.00 | 9.1
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 对我区农村客运车辆给予燃油补助，农村客运车辆补助标准为9座以下的860元/月，10-19座的1120元/月，20-29座的1290元/月，30座以上的1720元/月。本年计划发放2020年度燃油补贴。 |  |  |  | 对我区农村客运车辆给予燃油补助，农村客运车辆补助标准为9座以下的860元/月，10-19座的1120元/月，20-29座的1290元/月，30座以上的1720元/月。本年发放2020年度燃油补贴，补助车辆230辆。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
补助车辆数 | 辆 | ≥ | 230 | 230 | 0 | 100 | 20 | 20
补助合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
补助发放及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
补助政策知晓率 | % | ≥ | 90 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20
受补助企业满意度 | % | ≥ | 90 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10
项目35
2022年度项目绩效自评表
项目名称： | 2020年农村水路客运油价补贴资金 |  | 项目编码： | 50015322T000002209800 |  | 自评总分： | 0.00
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 李霞 |  | 联系电话： | 18602398440
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 13200 |  | 6600 |  | 0
其中：财政拨款 |  | 13200 |  | 6600 |  | 0 |  | 0 |  | 10.00 | 0
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 对我区农村客运船舶给予燃油补助，本年计划发放2020年度燃油补贴。 |  |  |  | 该项补助已于2021年12月发放。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
补助船舶数 | 艘 | ≥ | 2 | 0 | 100 | 0 | 20 | 0 |  | 该项补助已于2021年12月发放。
补助合格率 | % | ≥ | 95 | 0 | 100 | 0 | 20 | 0 |  | 该项补助已于2021年12月发放。
补助发放及时率 | % | ≥ | 90 | 0 | 100 | 0 | 20 | 0 |  | 该项补助已于2021年12月发放。
补助政策知晓率 | % | ≥ | 90 | 0 | 100 | 0 | 20 | 0 |  | 该项补助已于2021年12月发放。
受补助企业满意度 | % | ≥ | 90 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 |  | 该项补助已于2021年12月发放。
项目36
2022年度项目绩效自评表
项目名称： | S448仁义至大足界至川渝界改造工程 |  | 项目编码： | 50015322T000002314595 |  | 自评总分： | 20.00
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 廖大容 |  | 联系电话： | 18993923092
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 678785.88 |  | 678785.88
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 678785.88 |  | 678785.88 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | S448仁义至大足界至川渝界升级改造公路0.1公里，路基宽度8.5米，路面宽度7.5米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。 |  |  |  | 受疫情及审计影响，该项目未完成当年目标。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
工程完成率 | % | ≥ | 100 | 0 | 100 | 0 | 15 | 0 |  | 受疫情及审计影响，该项目未完成当年目标。
公路建成规模 | 公里 | ≥ | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 |  | 受疫情及审计影响，该项目未完成当年目标。
工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 |  | 受疫情及审计影响，该项目未完成当年目标。
工程质量达标率 | % | ≥ | 95 | 0 | 100 | 0 | 15 | 0 |  | 受疫情及审计影响，该项目未完成当年目标。
公路工程按时开工率 | % | ≥ | 95 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 |  | 受疫情及审计影响，该项目未完成当年目标。
公路通畅率 | % | ≥ | 90 | 0 | 100 | 0 | 20 | 0 |  | 受疫情及审计影响，该项目未完成当年目标。
公路工程建设成本 | 万元/公里 | ≤ | 510 | 0 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 受疫情及审计影响，该项目未完成当年目标。
项目37
2022年度项目绩效自评表
项目名称： | 2019年度农村客运、城市公交、出租车、水路客运成品油财政补贴资金 |  | 项目编码： | 50015322T000002315902 |  | 自评总分： | 10.00
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 杨雅芸 |  | 联系电话： | 13996426603
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 321580 |  | 321580
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 321580 |  | 321580 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 对我区燃油型公交车以及农村客运车辆给予燃油补助，补助标准为9座以下的860元/月，10-19座的1120元/月，20-29座的1290元/月，30座以上的1720元/月。本年发放2019年度补助资金。 |  |  |  | 该项补助已于2020年发放。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
补助车辆数 | 辆 | ≥ | 300 | 0 | 100 | 0 | 15 | 0 |  | 该项补助已于2020年发放。
补助船舶数 | 艘 | ≥ | 2 | 0 | 100 | 0 | 5 | 0 |  | 该项补助已于2020年发放。
补助合格率 | % | ≥ | 95 | 0 | 100 | 0 | 20 | 0 |  | 该项补助已于2020年发放。
补助发放及时率 | % | ≥ | 90 | 0 | 100 | 0 | 20 | 0 |  | 该项补助已于2020年发放。
补助政策知晓率 | % | ≥ | 90 | 0 | 100 | 0 | 20 | 0 |  | 该项补助已于2020年发放。
受补助企业满意度 | % | ≥ | 90 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 |  | 该项补助已于2020年发放。
项目38
2022年度项目绩效自评表
项目名称： | 招商投资促进工作项目 |  | 项目编码： | 50015322T000002413797 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 田亮 |  | 联系电话： | 13883500311
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 48000 |  | 48000
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 48000 |  | 48000 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 用于保障招商投资促进工作顺利进行。全年计划招商引资企业3家，签约合同6亿元。 |  |  |  | 用于保障招商投资促进工作顺利进行。全年招商引资引入企业3家，签约合同6.03亿元。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
接洽次数 | 次 | ≥ | 25 | 31 | 0 | 100 | 30 | 30
引入企业数 | 家 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 30 | 30
签约合同金额 | 亿元 | ≥ | 6 | 6.03 | 0 | 100 | 20 | 20
企业满意度 | % | ≥ | 90 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10
项目39
2022年度项目绩效自评表
项目名称： | 安荣合高速公路（北环段） |  | 项目编码： | 50015322T000002690397 |  | 自评总分： | 90.90
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 刘登富 |  | 联系电话： | 18523842119
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 1000000 |  | 94500
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 1000000 |  | 94500 |  | 9 |  | 10.00 | 0.9
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 用于保障安荣合高速公路（北环段）前期各项工作顺利开展。道路总长150公里，其中荣昌段64公里，北环段42.3公里。 |  |  |  | 完成安荣合高速公路（北环段）工可报告编制采购工作，编制单位按要求开展编制工作。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
购买服务数量 | 项 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15
服务质量达标率 | % | ≥ | 90 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20
服务按时完成率 | % | ≥ | 90 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15
服务成果应用率 | % | ≥ | 85 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20
服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10
购买服务单价 | 万元 | ≤ | 200 | 189 | 0 | 100 | 10 | 10
项目40
2022年度项目绩效自评表
项目名称： | 政府还贷二级公路取消收费后补助资金 |  | 项目编码： | 50015322T000002737522 |  | 自评总分： | 10.00
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 张世骥 |  | 联系电话： | 15823267370
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 7090000 |  | 0
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 7090000 |  | 0 |  | 0 |  | 10.00 | 0
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 完成我区国省道养护工程，为群众出行提供安全的道路环境，保障国省道通畅目标实现。 |  |  |  | 受疫情影响，该项目未完成当年目标。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
公路养护里程 | 公里 | ≥ | 263.57 | 0 | 100 | 0 | 15 | 0 |  | 受疫情影响，该项目未完成当年目标。
公路技术状况达标率 | % | ≥ | 85 | 0 | 100 | 0 | 20 | 0 |  | 受疫情影响，该项目未完成当年目标。
公路路面破损率 | % | ≤ | 10 | 0 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 受疫情影响，该项目未完成当年目标。
公路问题整改及时率 | % | ≥ | 95 | 0 | 100 | 0 | 15 | 0 |  | 受疫情影响，该项目未完成当年目标。
公路畅通率 | % | ≥ | 90 | 0 | 100 | 0 | 30 | 0 |  | 受疫情影响，该项目未完成当年目标。
项目41
2022年度项目绩效自评表
项目名称： | 荣昌区疫情防控交通专项资金 |  | 项目编码： | 50015323T000003344038 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 宋世雄 |  | 联系电话： | 18983923113
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 2000000 |  | 2000000
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 2000000 |  | 2000000 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 1、购买种类适宜的疫情防护用品；2、提供足够的后勤保障物资；3、按要求规范设置防疫检查点；4、保障人员物资转运车辆；5、提供疫情防控所必须的其他物资。 |  |  |  | 购买8种类适宜的疫情防护用品，后勤保障107人，防疫检查102.78万人次，疫情防控效果好。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
防疫、后勤物资保障人数 | 人 | ≥ | 100 | 107 | 0 | 100 | 10 | 10
防疫检查人次 | 万人次 | ≥ | 100 | 102.78 | 0 | 100 | 10 | 10
购置防疫物资种类数 | 种 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 10 | 10
防疫物资质量合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15
防疫物资购买及时率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15
疫情防控效果 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30