## Sheet1
2023年度项目绩效自评表
公开10-1表
项目名称： | 荣昌区S546双河至永川界路面改造工程 |  | 项目编码： | 50015322T000000096000 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 廖大容 |  | 联系电话： | 46789803
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 1000000 |  | 938713.08 |  | 938713.08
其中：财政拨款 |  | 1000000 |  | 938713.08 |  | 938713.08 |  | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  | 1000000 |  | 938713.08 |  | 938713.08 |  | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
改造公路0.4公里，道路等级二级，路基宽度8.5米，路面宽度7.0米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。 | [7 empty] | 改造公路0.46公里，道路等级二级，路基宽度8.5米，路面宽度7.0米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
工程完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
公路建成规模 | 公里 | ≥ | 0.4 | 0.46 | 15 | 100 | 10 | 10 | 否
工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 | 否
工程质量达标率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 15 | 15 | 是
公路工程按时开工率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 | 否
公路通畅率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 | 否
公路工程建设成本 | 万元/公里 | ≤ | 219 | 203.73 | 6.97 | 100 | 10 | 10 | 否
2023年度项目绩效自评表
公开10-2表
项目名称： | 招商投资促进工作项目 |  | 项目编码： | 50015322T000002413797 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 田亮 |  | 联系电话： | 46782350
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 40490.7 |  | 40490.7
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 40490.7 |  | 40490.7 |  | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  | 0 |  | 40490.7 |  | 40490.7 |  | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
用于保障招商投资促进工作顺利进行。全年计划招商引资企业5家，签约合同10亿元。 |  |  |  | 用于保障招商投资促进工作顺利进行。全年计划招商引资企业5家，签约合同10亿元。 |  |  |  | 用于保障招商投资促进工作顺利进行。全年完成招商引资企业5家，签约合同10.6亿元。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
接洽次数 | 次 | ≥ | 30 | 34 | 13.33 | 100 | 20 | 20
引入企业数 | 家 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 30 | 30
签约合同金额 | 亿元 | ≥ | 10 | 10.6 | 6 | 100 | 30 | 30
企业满意度 | % | ≥ | 90 | 93 | 3.33 | 100 | 10 | 10
2023年度项目绩效自评表
公开10-3表
项目名称： | 大内高速公路清流出口资金 |  | 项目编码： | 50015322T000002200144 |  | 自评总分： | 95.00
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 邬剑 |  | 联系电话： | 46781693
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 13114033.43 |  | 2812383 |  | 2812383
其中：财政拨款 |  | 13114033.43 |  | 2812383 |  | 2812383 |  | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
升级改造公路3.25公里，路基宽度8.5米，路面宽度7.5米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。 |  |  |  | 升级改造公路3.25公里，路基宽度8.5米，路面宽度7.5米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。 |  |  |  | 升级改造公路0.7公里，路基宽度8.5米，路面宽度7.5米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
工程完成率 | % | ≥ | 30 | 31.2 | 4 | 100 | 20 | 20
公路建成规模 | 公里 | ≥ | 3.25 | 0.7 | 78.46 | 0 | 5 | 0 |  | 因古墓发掘工作，未完成计划建设里程。
工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 5 | 5
工程质量达标率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 20 | 20
公路工程按时开工率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10
公路通畅率 | % | ≥ | 90 | 98 | 8.89 | 100 | 20 | 20
公路工程单位成本 | 万元/公里 | ≤ | 400 | 399.9 | 0.03 | 100 | 10 | 10
2023年度项目绩效自评表
公开10-4表
项目名称： | 昌元街道螺罐山至新峰桥段改建工程 |  | 项目编码： | 50015322T000000095947 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 廖大容 |  | 联系电话： | 46789803
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 4250000 |  | 4250000 |  | 4250000
其中：财政拨款 |  | 4250000 |  | 4250000 |  | 4250000 |  | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  | 4250000 |  | 4250000 |  | 4250000 |  | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
升级改造公路0.25公里，建中桥一座，路面宽度7米，双向两车道，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。 | [7 empty] | 升级改造公路0.26公里，建中桥一座，路面宽度7米，双向两车道，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
工程完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
公路建成规模 | 公里 | ≥ | 0.25 | 0.26 | 4 | 100 | 10 | 10 | 否
工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 | 否
工程质量达标率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 15 | 15 | 是
公路工程按时开工率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 | 否
公路通畅率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 | 否
公路工程建设成本 | 万元/公里 | ≤ | 1715 | 1612.19 | 5.99 | 100 | 10 | 10 | 否
2023年度项目绩效自评表
公开10-5表
项目名称： | 2021年第一批车辆购置税收入补助资金（施济桥改造） |  | 项目编码： | 50015322T000002204332 |  | 自评总分： | 85.00
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 谢万友 |  | 联系电话： | 46783979
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 231771.03 |  | 231771.03 |  | 231771.03
其中：财政拨款 |  | 231771.03 |  | 231771.03 |  | 231771.03 |  | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  | 231771.03 |  | 231771.03 |  | 231771.03 |  | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
完成对荣昌区施济桥的加固维修和病害处置，加固维修桥梁300米，成本低于1.25万元/米，建设周期240天，交工验收合格，加固维修后达到二类及以上桥梁要求。 |  |  |  | 完成对荣昌区施济桥的加固维修和病害处置，加固维修桥梁300米，成本低于1.25万元/米，建设周期240天，交工验收合格，加固维修后达到二类及以上桥梁要求。 |  |  |  | 完成对荣昌区施济桥的加固维修和病害处置，加固维修桥梁303米，成本1.17万元/米，建设周期206天，交工验收合格，加固维修后达到二类及以上桥梁要求。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
桥梁建成规模 | 米 | ≥ | 300 | 303 | 1 | 100 | 20 | 20
工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 25 | 25
桥梁建设周期 | 天 | ≥ | 240 | 206 | 14.17 | 0 | 15 | 0 |  | 抓紧建设进度，缩短建设周期。
桥梁通畅率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20
桥梁建设单位成本 | 元/米 | ≤ | 12500 | 11703.73 | 6.37 | 100 | 10 | 10
2023年度项目绩效自评表
公开10-6表
项目名称： | 荣昌区交通综合事务管理经费 |  | 项目编码： | 50015322T000000095163 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 杨绪 |  | 联系电话： | 46782252
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 3361300 |  | 2211333.89 |  | 2211333.89
其中：财政拨款 |  | 3361300 |  | 2211333.89 |  | 2211333.89 |  | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  | 3361300 |  | 2211333.89 |  | 2211333.89 |  | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
按照职能职责，通过开展党建工作、群团工作、舆情工作、内部审计工作、法治工作、安全培训等，提升荣昌交通系统综合管理能力。作为区交通防控组组长单位，牵头设置各交通关口防疫检查点，重点地区机场、高铁来渝人员闭环转运，客货运输企业疫情防控工作督导检查，疫情应急运输组织，规模性核酸检测样本转运，交通工程疫情防控工作，各特殊时期临时疫情防控工作等。按时支付施济桥赔付款，铜荣路土地租金、企业参战人员生活困难补助。 | [7 empty] | 按照职能职责，通过开展党建工作、群团工作、舆情工作、内部审计工作、法治工作、安全培训等，提升荣昌交通系统综合管理能力。按时支付铜荣路土地租金、企业参战人员生活困难补助。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
培训班次 | 个 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否
补助合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 | 否
购置设备合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 10 | 10 | 否
补助按时到位率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 20 | 20 | 否
交通运输行业秩序情况 |  | 定性 | 好、较好、一般、差 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否
培训人员满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
2023年度项目绩效自评表
公开10-7表
项目名称： | 2020年度农村客运油价补助资金 |  | 项目编码： | 50015322T000002209762 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 梁壮 |  | 联系电话： | 46788531
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 367630 |  | 367630 |  | 367630
其中：财政拨款 |  | 367630 |  | 367630 |  | 367630 |  | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  | 367630 |  | 367630 |  | 367630 |  | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
对我区农村客运车辆给予燃油补助，农村客运车辆补助标准为9座以下的860元/月，10-19座的1120元/月，20-29座的1290元/月，30座以上的1720元/月。本年计划发放2020年度燃油补贴。 |  |  |  | 对我区农村客运车辆给予燃油补助，农村客运车辆补助标准为9座以下的860元/月，10-19座的1120元/月，20-29座的1290元/月，30座以上的1720元/月。本年计划发放2020年度燃油补贴。 |  |  |  | 对我区农村客运车辆给予燃油补助，农村客运车辆补助标准为9座以下的860元/月，10-19座的1120元/月，20-29座的1290元/月，30座以上的1720元/月。本年发放2020年度燃油补贴，补助车辆230辆。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
补助车辆数 | 辆 | ≥ | 230 | 230 | 0 | 100 | 20 | 20
补助合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 20 | 20
补助发放及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20
补助政策知晓率 | % | ≥ | 90 | 98 | 8.89 | 100 | 20 | 20
受补助企业满意度 | % | ≥ | 90 | 98 | 8.89 | 100 | 10 | 10
2023年度项目绩效自评表
公开10-8表
项目名称： | 荣昌区S303双河至泸州界路面改造工程 |  | 项目编码： | 50015322T000000095982 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 廖大容 |  | 联系电话： | 46789803
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 1560039.85 |  | 1510068.34 |  | 1510068.34
其中：财政拨款 |  | 1560039.85 |  | 1510068.34 |  | 1510068.34 |  | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  | 1560039.85 |  | 1510068.34 |  | 1510068.34 |  | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
改造公路0.3公里，道路等级二级，路基宽度8.5米，路面宽度7米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。 | [7 empty] | 改造公路0.94公里，道路等级二级，路基宽度8.5米，路面宽度7米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
工程完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
公路建成规模 | 公里 | ≥ | 0.3 | 0.94 | 213.33 | 100 | 10 | 10 | 否 | 年初绩效目标设定偏低。
工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 | 否
工程质量达标率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 15 | 15 | 是
公路工程按时开工率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 | 否
公路通畅率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 | 否
公路工程建设成本 | 万元/公里 | ≤ | 215 | 159.86 | 25.65 | 100 | 10 | 10 | 否
2023年度项目绩效自评表
公开10-9表
项目名称： | 荣昌区施济桥收费赔付资金 |  | 项目编码： | 50015323T000003550279 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 杨绪 |  | 联系电话： | 46782252
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 3000000 |  | 1500000 |  | 1500000
其中：财政拨款 |  | 3000000 |  | 1500000 |  | 1500000 |  | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  | 3000000 |  | 1500000 |  | 1500000 |  | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
2015年11月17日，根据成都铁路运输中级人民法院（2012）成铁中民初字第10号民事判决书，我单位与重庆正日路桥实业有限责任公司达成执行和解协议，赔付款3000万元，分为十次付清，每次支付金额为300万元，支付时间定为每年12月25日前，第一次支付时间为2015年12月25日前。 | [7 empty] | 2023年偿还150万元，累计偿还2700万元，累计偿还比例90%。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
累计偿还比例 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否
累计偿还金额 | 万元 | ≥ | 2700 | 2700 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否
偿还时间 | 年 | ≤ | 10 | 10 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否
单位负债降低率 | % | ≥ | 5 | 6 | 20 | 100 | 30 | 30 | 否
2023年度项目绩效自评表
公开10-10表
项目名称： | 荣昌区环线高速公路和永荣自（清江至川渝界）高速公路PPP项目 |  | 项目编码： | 50015322T000000109158 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 莫成忠 |  | 联系电话： | 46781485
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 770000 |  | 231000 |  | 231000
其中：财政拨款 |  | 770000 |  | 231000 |  | 231000 |  | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  | 770000 |  | 231000 |  | 231000 |  | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
完成永荣自（清江至川渝界）高速公路工程可行性研究报告编制及荣昌区环线高速公路工程可行性研究报告修编采购工作，编制单位按要求开展编制工作。 |  |  |  | 完成永荣自（清江至川渝界）高速公路工程可行性研究报告编制及荣昌区环线高速公路工程可行性研究报告修编采购工作，编制单位按要求开展编制工作。 |  |  |  | 完成永荣自（清江至川渝界）高速公路工程可行性研究报告编制及荣昌区环线高速公路工程可行性研究报告修编采购工作，编制单位按要求开展编制工作。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
购买服务数量 | 项 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10
服务质量达标率 | % | ≥ | 90 | 95 | 5.56 | 100 | 20 | 20
服务按时完成率 | % | ≥ | 90 | 95 | 5.56 | 100 | 20 | 20
服务成果应用率 | % | ≥ | 85 | 90 | 5.88 | 100 | 20 | 20
服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 95 | 5.56 | 100 | 10 | 10
购买服务单价 | 万元 | ≤ | 50 | 38.5 | 23 | 100 | 10 | 10
2023年度项目绩效自评表
公开10-11表
项目名称： | 荣昌区峰高至万灵段升级改造工程 |  | 项目编码： | 50015322T000000095925 |  | 自评总分： | 90.00
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 廖大容 |  | 联系电话： | 46789803
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 3500000 |  | 2994691.43 |  | 2994691.43
其中：财政拨款 |  | 3500000 |  | 2994691.43 |  | 2994691.43 |  | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  | 3500000 |  | 2994691.43 |  | 2994691.43 |  | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
升级改造公路0.65公里，道路等级三级，路基宽度7.5米，路面宽度6.5米，按计划施工，按时完成工程进度，无建设事故发生，交工验收合格。 | [7 empty] | 升级改造公路0.56公里，道路等级三级，路基宽度7.5米，路面宽度6.5米，按计划施工，按时完成工程进度，无建设事故发生，交工验收合格。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
工程完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
公路建成规模 | 公里 | ≥ | 0.65 | 0.56 | 13.85 | 0 | 10 | 0 | 否 | 年初绩效目标设定偏高。
工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 | 否
工程质量达标率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 15 | 15 | 是
公路工程按时开工率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 | 否
公路通畅率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 | 否
公路工程建设成本 | 万元/公里 | ≤ | 536 | 534.5 | 0.28 | 100 | 10 | 10 | 否
2023年度项目绩效自评表
公开10-12表
项目名称： | 吴家至铜鼓至河包至古昌 |  | 项目编码： | 50015324T000003833634 |  | 自评总分： | 90.00
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 雷涛 |  | 联系电话： | 46782428
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 97600 |  | 97600
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 97600 |  | 97600 |  | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  | 0 |  | 97600 |  | 97600 |  | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
用于保障吴家至铜鼓至河包至古昌前期各项工作顺利开展。2023年完成项目初步设计采购工作。 |  |  |  | 用于保障吴家至铜鼓至河包至古昌前期各项工作顺利开展。2023年完成项目初步设计采购工作。 |  |  |  | 用于保障吴家至铜鼓至河包至古昌前期各项工作顺利开展。2023年完成项目地形图测绘、可研编制、初步设计及概算、施工图设计及预算、施工阶段的设计服务采购工作。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
购买服务数量 | 项 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15
服务质量达标率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20
服务按时完成率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 15 | 15
服务成果应用率 | % | ≥ | 85 | 90 | 5.88 | 100 | 20 | 20
服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 95 | 5.56 | 100 | 10 | 10
购买服务单价 | 万元 | ≤ | 20 | 48.8 | 144 | 0 | 10 | 0 |  | 将地形图测绘、可研编制、初步设计及概算、施工图设计及预算、施工阶段的设计服务打捆招标，费用增加。
2023年度项目绩效自评表
公开10-13表
项目名称： | 2020年农村水路客运油价补贴资金 |  | 项目编码： | 50015322T000002209800 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 易小勇 |  | 联系电话： | 85260452
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 6600 |  | 6600 |  | 6600
其中：财政拨款 |  | 6600 |  | 6600 |  | 6600 |  | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  | 6600 |  | 6600 |  | 6600 |  | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
对我区农村客运船舶给予燃油补助，本年计划发放2020年度燃油补贴。 |  |  |  | 对我区农村客运船舶给予燃油补助，本年计划发放2020年度燃油补贴。 |  |  |  | 对我区农村客运船舶给予燃油补助，本年完成发放2020年度燃油补贴，补贴客运船2艘。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
补助船舶数 | 艘 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20
补助合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 20 | 20
补助发放及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20
补助政策知晓率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20
受补助企业满意度 | % | ≥ | 90 | 98 | 8.89 | 100 | 10 | 10
2023年度项目绩效自评表
公开10-14表
项目名称： | 荣昌区车辆购置税收入补助地方资金 |  | 项目编码： | 50015322T000002083840 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 杨绪 |  | 联系电话： | 46782252
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 34480000 |  | 46230000 |  | 46230000
其中：财政拨款 |  | 34480000 |  | 46230000 |  | 46230000 |  | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  | 34480000 |  | 46230000 |  | 46230000 |  | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
车辆购置税收入补助地方资金，用于补助荣昌区普通省道、农村公路建设，优化改善荣昌区交通状况。 | [7 empty] | 车辆购置税收入补助地方资金，2023年补助荣昌区普通省道5公里、农村公路92.43公里建设，优化改善荣昌区交通状况。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
主体工程完工率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 10 | 10 | 否
建设事故发生率 | % | ≤ | 2 | 0 | 100 | 100 | 10 | 10 | 否 | 全年无建设事故发生。
验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 15 | 15 | 否
按计划开工率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 10 | 10 | 否
工程进度达标率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 15 | 15 | 否
公路通畅率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 | 否
公路工程建设成本 | 万元/公里 | ≤ | 1000 | 47.45 | 95.25 | 100 | 10 | 10 | 否 | 用于补助农村公路建设，建设成本较低。
2023年度项目绩效自评表
公开10-15表
项目名称： | 荣昌区疫情防控交通专项资金 |  | 项目编码： | 50015323T000003344038 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 宋世雄 |  | 联系电话： | 46782300
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 600000 |  | 600000 |  | 600000
其中：财政拨款 |  | 600000 |  | 600000 |  | 600000 |  | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  | 600000 |  | 600000 |  | 600000 |  | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
1、购买种类适宜的疫情防护用品；2、提供足够的后勤保障物资；3、按要求规范设置防疫检查点；4、保障人员物资转运车辆；5、提供疫情防控所必须的其他物资。 | [7 empty] | 1、购买种类适宜的疫情防护用品；2、提供足够的后勤保障物资；3、按要求规范设置防疫检查点；4、保障人员物资转运车辆；5、提供疫情防控所必须的其他物资。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
防疫、后勤物资保障人数 | 人 | ≥ | 100 | 103 | 3 | 100 | 10 | 10 | 否
防疫检查人次 | 万人次 | ≥ | 100 | 102.38 | 2.38 | 100 | 10 | 10 | 否
购置防疫物资种类数 | 种 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
防疫物资质量合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 15 | 15 | 否
防疫物资购买及时率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 15 | 15 | 否
疫情防控效果 |  | 定性 | 好、较好、一般、差 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否
2023年度项目绩效自评表
公开10-16表
项目名称： | 荣昌区铁路沿线安全环境治理经费 |  | 项目编码： | 50015323T000003550249 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 林斌 |  | 联系电话： | 46782300
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 206400 |  | 206400 |  | 206400
其中：财政拨款 |  | 206400 |  | 206400 |  | 206400 |  | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
加强荣昌区铁路沿线外部环境安全隐患专项整治，主要整治影响铁路运行安全的危险物体、树木、桥梁、波形护栏及杆线等，整治隐患XX处，整改完成率90%以上，整改及时到位，确保铁路沿线安全程度优良。 | [7 empty] | 加强荣昌区铁路沿线外部环境安全隐患专项整治，主要整治影响铁路运行安全的危险物体、树木、桥梁、波形护栏及杆线等，整治隐患198处，整改完成率90%以上，整改及时到位，确保铁路沿线安全程度优良。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
铁路整治排查公里数 | 公里 | ≥ | 66.5 | 66.5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
整改隐患数量 | 处 | ≥ | 195 | 198 | 1.54 | 100 | 10 | 10 | 否
隐患整改完成率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 | 否
隐患及时整改率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 | 否
铁路沿线安全程度 |  | 定性 | 优良中低差 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否
2023年度项目绩效自评表
公开10-17表
项目名称： | 荣昌区S546清江至安富段升级改造工程 |  | 项目编码： | 50015322T000000095995 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 廖大容 |  | 联系电话： | 46789803
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 3990797.74 |  | 3243071.49 |  | 3243071.49
其中：财政拨款 |  | 3990797.74 |  | 3243071.49 |  | 3243071.49 |  | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  | 3990797.74 |  | 3243071.49 |  | 3243071.49 |  | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
改造公路0.6公里，道路等级二级，路基宽度8.5米，路面宽度7.0米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。 | [7 empty] | 改造公路0.93公里，道路等级二级，路基宽度8.5米，路面宽度7.0米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
工程完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
公路建成规模 | 公里 | ≥ | 0.6 | 0.93 | 55 | 100 | 10 | 10 | 否 | 年初绩效目标设定偏低。
工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 | 否
工程质量达标率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 15 | 15 | 是
公路工程按时开工率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 | 否
公路通畅率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 | 否
公路工程建设成本 | 万元/公里 | ≤ | 383 | 347.02 | 9.39 | 100 | 10 | 10 | 否
2023年度项目绩效自评表
公开10-18表
项目名称： | S546荣昌区吴家至盘龙升级改造工程二期（盘龙绕镇路） |  | 项目编码： | 50015322T000000096047 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 廖大容 |  | 联系电话： | 46789803
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 4359117.08 |  | 7008644.65 |  | 7008644.65
其中：财政拨款 |  | 4359117.08 |  | 7008644.65 |  | 7008644.65 |  | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  | 4359117.08 |  | 7008644.65 |  | 7008644.65 |  | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
改造公路0.2公里，道路等级二级，沥青混凝土路面，路基宽度8.5米，路面宽度7米，双向两车道，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。 | [7 empty] | 改造公路0.48公里，道路等级二级，沥青混凝土路面，路基宽度8.5米，路面宽度7米，双向两车道，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
工程完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
公路建成规模 | 公里 | ≥ | 0.2 | 0.48 | 140 | 100 | 10 | 10 | 否 | 年初绩效目标设定偏低。
工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 | 否
工程质量达标率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 15 | 15 | 是
公路工程按时开工率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 | 否
公路通畅率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 | 否
公路工程建设成本 | 万元/公里 | ≤ | 1465 | 1463.11 | 0.13 | 100 | 10 | 10 | 否
2023年度项目绩效自评表
公开10-19表
项目名称： | XB89古镇路段路面改造工程 |  | 项目编码： | 50015322T000000095910 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 廖大容 |  | 联系电话： | 46789803
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 1580000 |  | 1388686.17 |  | 1388686.17
其中：财政拨款 |  | 1580000 |  | 1388686.17 |  | 1388686.17 |  | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  | 1580000 |  | 1388686.17 |  | 1388686.17 |  | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
升级改造公路0.5公里，道路等级二级，路基宽度11.5米，路面宽度10米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。 | [7 empty] | 升级改造公路0.5公里，道路等级二级，路基宽度11.5米，路面宽度10米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
工程完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
公路建成规模 | 公里 | ≥ | 0.5 | 0.5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 | 否
工程质量达标率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 15 | 15 | 是
公路工程按时开工率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 | 否
公路通畅率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 | 否
公路工程建设成本 | 万元/公里 | ≤ | 308 | 280.09 | 9.06 | 100 | 10 | 10 | 否
2023年度项目绩效自评表
公开10-20表
项目名称： | 荣昌区普通道路货物运输安全监管项目 |  | 项目编码： | 50015322T000000095251 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 于刚 |  | 联系电话： | 46771876
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 244500 |  | 98000 |  | 98000
其中：财政拨款 |  | 244500 |  | 98000 |  | 98000 |  | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  | 244500 |  | 98000 |  | 98000 |  | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
建设荣昌区普通道路货物运输安全监管平台，即搭建货运业户安全管理服务系统，提供货运企业安全风向管理服务，货运车辆安全集中监控服务、货运驾驶员远程安全服务，实现六项安全生产管理功能。 | [7 empty] | 建设普通道路货物运输安全监管平台，搭建货运企业安全管理服务及货运车辆安全集中监管服务系统，配备录音电话、电脑，激光打印机、空调、档案柜、显示屏等硬件设备，建设周期120天，系统验收合格投入使用。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
软件采购数量 | 项 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否
硬件采购数量 | 项 | ≤ | 5 | 5 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否
系统验收合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否
当年建设任务完成率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 10 | 10 | 否
系统正常使用年限 | 年 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否
用户满意度 | % | ≥ | 90 | 95 | 5.56 | 100 | 10 | 10 | 否
2023年度项目绩效自评表
公开10-21表
项目名称： | S446荣昌区吴家至盘龙升级改造工程 |  | 项目编码： | 50015322T000000096035 |  | 自评总分： | 99.17
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 廖大容 |  | 联系电话： | 46789803
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 2146100 |  | 2146100 |  | 2146100
其中：财政拨款 |  | 2146100 |  | 2146100 |  | 2146100 |  | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  | 2146100 |  | 2146100 |  | 2146100 |  | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
升级改造公路0.8公里，道路等级二级，路基宽度8.5米，路面宽度7.5米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。 | [7 empty] | 升级改造公路0.83公里，道路等级二级，路基宽度8.5米，路面宽度7.5米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
工程完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
公路建成规模 | 公里 | ≥ | 0.8 | 0.83 | 3.75 | 100 | 10 | 10 | 否
工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 | 否
工程质量达标率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 15 | 15 | 是
公路工程按时开工率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 | 否
公路通畅率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 | 否
公路工程建设成本 | 万元/公里 | ≤ | 258 | 260.13 | 0.83 | 91.7 | 10 | 9.17 | 否
2023年度项目绩效自评表
公开10-22表
项目名称： | S303城区至古昌路面改造工程 |  | 项目编码： | 50015322T000000095951 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 廖大容 |  | 联系电话： | 46789803
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 1536525.89 |  | 1517257.63 |  | 1517257.63
其中：财政拨款 |  | 1536525.89 |  | 1517257.63 |  | 1517257.63 |  | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  | 1536525.89 |  | 1517257.63 |  | 1517257.63 |  | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
改造公路0.9公里，道路等级为三级，路基宽度7.5米，路面宽度为6.5米，双向两车道，按时完成工程进度，无建设事故发生，交工验收合格。 | [7 empty] | 改造公路1.11公里，道路等级为三级，路基宽度7.5米，路面宽度为6.5米，双向两车道，按时完成工程进度，无建设事故发生，交工验收合格。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
工程完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
公路建成规模 | 公里 | ≥ | 0.9 | 1.11 | 23.33 | 100 | 10 | 10 | 否
工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 | 否
公路质量达标率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 15 | 15 | 是
公路工程按时开工率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 | 否
公路通畅率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 | 否
公路工程建设成本 | 万元/公里 | ≤ | 145 | 136.25 | 6.03 | 100 | 10 | 10 | 否
2023年度项目绩效自评表
公开10-23表
项目名称： | 荣昌区G348邮亭界至峰高至板桥工业园段改建工程 |  | 项目编码： | 50015324T000003833630 |  | 自评总分： | 85.00
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 刘登富 |  | 联系电话： | 46782428
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 97200 |  | 97200
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 97200 |  | 97200 |  | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  | 0 |  | 97200 |  | 97200 |  | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
用于保障荣昌区G348邮亭界至峰高至板桥工业园段改建工程前期各项工作顺利开展。2023年完成工程可行性研究报告及初步设计采购工作。 |  |  |  | 用于保障荣昌区G348邮亭界至峰高至板桥工业园段改建工程前期各项工作顺利开展。2023年完成工程可行性研究报告及初步设计采购工作。 |  |  |  | 用于保障荣昌区G348邮亭界至峰高至板桥工业园段改建工程前期各项工作顺利开展。2023年完成工程可行性研究报告采购工作。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
购买服务数量 | 项 | ≥ | 2 | 1 | 50 | 0 | 15 | 0 |  | 仅完成工程可行性研究报告采购工作。
服务质量达标率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20
服务按时完成率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 15 | 15
服务成果应用率 | % | ≥ | 85 | 90 | 5.88 | 100 | 20 | 20
服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 95 | 5.56 | 100 | 10 | 10
购买服务单价 | 万元 | ≤ | 150 | 48.6 | 67.6 | 100 | 10 | 10 |  | 项目初步设计费用较高，2023年未完成采购，造成平均单价偏低。
2023年度项目绩效自评表
公开10-24表
项目名称： | 昌州街道杜家坝至高升桥段改建工程 |  | 项目编码： | 50015322T000000095966 |  | 自评总分： | 99.12
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 廖大容 |  | 联系电话： | 46789803
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 4299960 |  | 3870972.33 |  | 3870972.33
其中：财政拨款 |  | 4299960 |  | 3870972.33 |  | 3870972.33 |  | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  | 4299960 |  | 3870972.33 |  | 3870972.33 |  | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
改造公路0.2公里，路基宽度7.5米，路面宽度为6.5米，双向两车道，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。 | [7 empty] | 改造公路0.49公里，路基宽度7.5米，路面宽度为6.5米，双向两车道，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
工程完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
公路建成规模 | 公里 | ≥ | 0.2 | 0.49 | 145 | 100 | 10 | 10 | 否 | 年初绩效目标设定偏低。
工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 | 否
工程质量达标率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 15 | 15 | 是
公路工程按时开工率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 | 否
公路通畅率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 | 否
公路工程建设成本 | 万元/公里 | ≤ | 777 | 783.86 | 0.88 | 91.2 | 10 | 9.12 | 否
2023年度项目绩效自评表
公开10-25表
项目名称： | 万灵古镇景区连接线工程 |  | 项目编码： | 50015322T000000096039 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 廖大容 |  | 联系电话： | 46789803
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 2775435.73 |  | 2755232.3 |  | 2755232.3
其中：财政拨款 |  | 2775435.73 |  | 2755232.3 |  | 2755232.3 |  | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  | 2775435.73 |  | 2755232.3 |  | 2755232.3 |  | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
项目总目标计划改造公路9.5公里，其中万灵桥至高升桥段7.1公里，四级公路，路基宽度6.5米，路面宽度5.5米；沙堡村花生坡至玉鼎村井场坝段长2.4公里，路基宽度12米，路面宽度10.5米，本年计划改造公路0.45公里，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。 |  |  |  | 项目总目标计划改造公路9.5公里，其中万灵桥至高升桥段7.1公里，四级公路，路基宽度6.5米，路面宽度5.5米；沙堡村花生坡至玉鼎村井场坝段长2.4公里，路基宽度12米，路面宽度10.5米，本年计划改造公路0.32公里，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。 |  |  |  | 本年完成改造公路0.33公里，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
工程完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
公路建成规模 | 公里 | ≥ | 0.32 | 0.33 | 3.13 | 100 | 5 | 5
工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 5 | 5
工程质量达标率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 20 | 20
公路工程按时开工率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10
公路通畅率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20
公路工程建设成本 | 万元/公里 | ≤ | 860 | 826.32 | 3.92 | 100 | 10 | 10
2023年度项目绩效自评表
公开10-26表
项目名称： | 荣昌区公路工程质量技术服务经费 |  | 项目编码： | 50015322T000000095129 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 125-重庆市荣昌区交通局 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 洪志飞 |  | 联系电话： | 85260475
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 160000 |  | 9200 |  | 9200
其中：财政拨款 |  | 160000 |  | 9200 |  | 9200 |  | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  | 160000 |  | 9200 |  | 9200 |  | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
完成区内重点公路工程及农村公路质量检测服务，检测公路70条，出具质检报告700份，质量检测覆盖率达100%。 | [7 empty] | 完成区内重点公路工程及农村公路质量检测服务，检测公路80条，出具质检报告80份，质量检测覆盖率达100%。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
出具质检报告数 | 份 | ≥ | 70 | 80 | 14.29 | 100 | 10 | 10 | 否
检测公路数 | 条 | ≥ | 70 | 80 | 14.29 | 100 | 15 | 15 | 否
检测准确率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 20 | 20 | 否
检测及时率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 15 | 15 | 否
检测覆盖率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否
被检测对象满意度 | % | ≥ | 90 | 98 | 8.89 | 100 | 10 | 10 | 否