## 1.峰高至万灵
附件2-1
2024年区级财政衔接资金项目绩效目标表
（2024年度）
申报单位(盖章） | 区交通运输委 |  | 项目（专项）名称 | 荣昌区峰高至万灵段升级改造工程
具体实施单位 | 区宏基路桥公司 |  | 项目属性 | 1.新增 √ 2.延续
项目负责人 | 李朗 |  | 联系电话 | 15923590811
资金情况（万元） | 年度资金总额： |  |  | 176 |  |  | 预算执行率权重（%） | 10%
| 其中：1.中央资金 | [5 empty] | - | -
| 2.市级资金 | [5 empty] | - | -
| 3.区级资金 |  |  | 176 |  |  | - | -
| 4.其他资金 | [5 empty] | - | -
项目概况及立项依据 | 该项目建设地点位于峰高街道、万灵镇，起于万灵古镇荣路路二郎滩处，止于荣昌区峰高街道峰广公路大石桥，全长6.716公里，路面宽度6.5米，两侧路肩宽各0.5米。立项依据：《关于荣昌区峰高至万灵升级改造工程立项批复》（荣发改审[2019]128号）
项目总体目标 | 升级改造公路6.716公里，路面宽度6.5米，按计划施工，按时完成工程进度，无建设事故发生，交工验收合格。
项目年度目标 | 升级改造公路0.33公里，路面宽度6.5米，按计划施工，按时完成工程进度，无建设事故发生，交工验收合格。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重（%） | 是否核心指标
| 产出指标 | 数量指标 | 公路建成规模 | 公里 | ≥ | 0.33 | 10 | 否
|  |  | 工程完成率 | % | ≥ | 100 | 20 | 是
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 10 | 否
|  |  | 工程质量达标率 | % | ≥ | 95 | 20 | 是
|  | 时效指标 | 公路工程按时开工率 | % | ≥ | 95 | 10 | 否
|  | 成本指标 | 公路工程建设成本 | 万元/公里 | ≤ | 535 | 5 | 否
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 公路通畅率 | % | ≥ | 90 | 10 | 否
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 5 | 否

## 2.板桥至安富
附件2-2
2024年区级财政衔接资金项目绩效目标表
（2024年度）
申报单位(盖章） | 区交通运输委 |  | 项目（专项）名称 | 荣昌区板桥至安富公路改道工程
具体实施单位 | 区宏基路桥公司 |  | 项目属性 | 1.新增 √ 2.延续
项目负责人 | 李朗 |  | 联系电话 | 15923590811
资金情况（万元） | 年度资金总额： |  |  | 1539.63 |  |  | 预算执行率权重（%） | 10%
| 其中：1.中央资金 | [5 empty] | - | -
| 2.市级资金 | [5 empty] | - | -
| 3.区级资金 |  |  | 1539.63 |  |  | - | -
| 4.其他资金 | [5 empty] | - | -
项目概况及立项依据 | 项目位于荣昌区昌州街道、广顺街道，起点位于昌州板桥，终点位于广富园区，全长约14.964公里。立项依据：《关于荣昌区板桥至安富公路改道工程立项批复》（荣发改审[2017]258号）。
项目总体目标 | 建成荣昌区板桥至安富公路改道工程，全长约14.964公里。项目建成后，促进周边农户生产生活条件得到有效改善，推动发展种养殖产业，增加农户的幸福感、获得感。
项目年度目标 | 建设公路0.26公里。项目建成后，促进周边农户生产生活条件得到有效改善，推动发展种养殖产业，增加农户的幸福感、获得感。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重（%） | 是否核心指标
| 产出指标 | 数量指标 | 公路建成规模 | 公里 | ≥ | 0.26 | 10 | 否
|  |  | 工程完成率 | % | ≥ | 100 | 20 | 是
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 10 | 否
|  |  | 工程质量达标率 | % | ≥ | 95 | 20 | 是
|  | 时效指标 | 公路工程按时开工率 | % | ≥ | 95 | 10 | 否
|  | 成本指标 | 公路工程建设成本 | 万元/公里 | ≤ | 6000 | 5 | 否
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 公路通畅率 | % | ≥ | 90 | 10 | 否
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 5 | 否

## 3.广顺至安富
附件2-3
2024年区级财政衔接资金项目绩效目标表
（2024年度）
申报单位(盖章） | 区交通运输委 |  | 项目（专项）名称 | 荣昌区广顺至安富段道路改建工程
具体实施单位 | 区宏基路桥公司 |  | 项目属性 | 1.新增 √ 2.延续
项目负责人 | 李朗 |  | 联系电话 | 15923590811
资金情况（万元） | 年度资金总额： |  |  | 190 |  |  | 预算执行率权重（%） | 10%
| 其中：1.中央资金 | [5 empty] | - | -
| 2.市级资金 | [5 empty] | - | -
| 3.区级资金 |  |  | 190 |  |  | - | -
| 4.其他资金 | [5 empty] | - | -
项目概况及立项依据 | 该项目为升级改造公路3公里。立项依据：《关于荣昌县广顺至安富段改建工程立项批复》（荣发改审[2014]753号）。
项目总体目标 | 升级改造公路3公里，并增加沿线路灯、管网、排水等基础设施建设。项目建成后，进一步改善周边沿线农户生产生活条件，促进生产发展，帮助农户获得增收，助力乡村振兴。
项目年度目标 | 升级改造公路0.26公里，并增加沿线路灯、管网、排水等基础设施建设。项目建成后，进一步改善周边沿线农户生产生活条件，促进生产发展，帮助农户获得增收，助力乡村振兴。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重（%） | 是否核心指标
| 产出指标 | 数量指标 | 公路建成规模 | 公里 | ≥ | 0.26 | 10 | 否
|  |  | 工程完成率 | % | ≥ | 100 | 20 | 是
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 10 | 否
|  |  | 工程质量达标率 | % | ≥ | 95 | 20 | 是
|  | 时效指标 | 公路工程按时开工率 | % | ≥ | 95 | 10 | 否
|  | 成本指标 | 公路工程建设成本 | 万元/公里 | ≤ | 6000 | 5 | 否
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 公路通畅率 | % | ≥ | 90 | 10 | 否
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 5 | 否

## 4.吴家至盘龙
附件2-4
2024年区级财政衔接资金项目绩效目标表
（2024年度）
申报单位(盖章） | 区交通运输委 |  | 项目（专项）名称 | 荣昌区吴家至盘龙升级改造工程
具体实施单位 | 区宏基路桥公司 |  | 项目属性 | 1.新增 √ 2.延续
项目负责人 | 李朗 |  | 联系电话 | 15923590811
资金情况（万元） | 年度资金总额： |  |  | 71.368 |  |  | 预算执行率权重（%） | 10%
| 其中：1.中央资金 | [5 empty] | - | -
| 2.市级资金 | [5 empty] | - | -
| 3.区级资金 |  |  | 71.368 |  |  | - | -
| 4.其他资金 | [5 empty] | - | -
项目概况及立项依据 | 该项目建设经吴家镇、清流镇、远觉镇和盘龙镇，全长约26.53公里。立项依据：《关于荣昌区吴家至盘龙段升级改造工程立项批复》（荣发改审[2016]275号）。
项目总体目标 | 改造吴家至盘龙沿线公路26.53公里。按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。
项目年度目标 | 改造吴家至盘龙沿线公路0.28公里。按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重（%） | 是否核心指标
| 产出指标 | 数量指标 | 公路建成规模 | 公里 | ≥ | 0.28 | 10 | 否
|  |  | 工程完成率 | % | ≥ | 100 | 20 | 是
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 10 | 否
|  |  | 工程质量达标率 | % | ≥ | 95 | 20 | 是
|  | 时效指标 | 公路工程按时开工率 | % | ≥ | 95 | 10 | 否
|  | 成本指标 | 公路工程建设成本 | 万元/公里 | ≤ | 255 | 5 | 否
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 公路通畅率 | % | ≥ | 90 | 10 | 否
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 5 | 否

## 5.观胜至铜鼓
附件2-5
2024年区级财政衔接资金项目绩效目标表
（2024年度）
申报单位(盖章） | 区交通运输委 |  | 项目（专项）名称 | 荣昌区观胜至铜鼓路面改扩建工程
具体实施单位 | 区交建中心 |  | 项目属性 | 1.新增 √ 2.延续
项目负责人 | 邬建 |  | 联系电话 | 18983923090
资金情况（万元） | 年度资金总额： |  |  | 83 |  |  | 预算执行率权重（%） | 10%
| 其中：1.中央资金 | [5 empty] | - | -
| 2.市级资金 | [5 empty] | - | -
| 3.区级资金 |  |  | 83 |  |  | - | -
| 4.其他资金 | [5 empty] | - | -
项目概况及立项依据 | 项目改建段起于荣昌区观胜镇，止于铜鼓镇，路线全长4.724公里，路面改造段长3.615公里，新建段长1.109公里。立项依据：《荣昌区发展和改革委员会关于荣昌区观胜至铜鼓路面改扩建工程立项的批复》（荣发改审〔2019〕203号）
项目总体目标 | 路线全长4.724公里，路面改造段长3.615公里，新建段长1.109公里。按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。
项目年度目标 | 改造和新建道路0.21公里。按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重（%） | 是否核心指标
| 产出指标 | 数量指标 | 公路建成规模 | 公里 | ≥ | 0.21 | 10 | 否
|  |  | 工程完成率 | % | ≥ | 100 | 20 | 是
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 10 | 否
|  |  | 工程质量达标率 | % | ≥ | 95 | 20 | 是
|  | 时效指标 | 公路工程按时开工率 | % | ≥ | 95 | 5 | 否
|  | 成本指标 | 公路工程建设成本 | 万元/公里 | ≤ | 387 | 10 | 否
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 公路通畅率 | % | ≥ | 90 | 10 | 否
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 5 | 否