## 表1 区（县）2021年衔接资金项目总表
附件
昌州街道2021年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施完成情况表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 主要建设内容 | 实施地点 （乡镇） | 项目实施单位 | 绩效目标 | 衔接资金安排金额（万元） |  |  |  | 已支出金额 （万元） |  | 支出进度% (截至12月底) |  | 结转结余资金（元） | 项目状态（未开工、在建、已完工、已验收） | 项目实际完工日期 | 尚未完工的年底前是否能完工
[7 empty] | 合计 | 衔接资金 |  |  | 合计 | 衔接资金 | 合计 | 衔接资金资金
[8 empty] | 中央 | 市级 | 区县级
未纳入整合
1 | 荣昌区昌州街道2021年度脱贫户到户帮扶 | 产业项目 | 对符合条件的建档立卡脱贫户预计73户脱贫进行帮扶。 | 荣昌区昌州街道 | 荣昌区昌州街道办事处 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行脱贫增收。实现持续增收脱贫。 | 21.293 | 21.293 |  |  | 21.293 | 21.293 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.08
2 | 荣昌区2021年度昌州街道金厂路建设工程 | 村基础设施 | 昌州街道杜家坝社区新建长2.2公里，宽4.5米的混凝土路面。 | 荣昌区昌州街道杜家坝社区 | 荣昌区昌州街道杜家坝社区 | 项目实施可解决昌州街道杜家坝建档立卡脱贫户10户、31人出行问题 | 18.04 |  |  | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.4
3 | 荣昌区2021年度昌州街道刘黄路建设工程 | 村基础设施 | 昌州街道杜家坝社区新建长2.5公里，宽4.5米的混凝土路面。 | 荣昌区昌州街道杜家坝社区 | 荣昌区昌州街道杜家坝社区 | 项目实施可解决昌州街道杜家坝建档立卡脱贫户12户、39人出行问题 | 37.5 |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 100% | 100% | 0 | 已完工 | 2021.8
4 | 荣昌区2021年度昌州街道秦园路建设工程 | 村基础设施 | 昌州街道八角井村新建长1.5公里，宽4.5米的混凝土路面。 | 荣昌区昌州街道八角井村 | 荣昌区昌州街道八角井村 | 项目实施可解决昌州街道八角井建档立卡脱贫户6户、19人出行问题 | 9.615 |  |  | 9.615 | 9.615 | 9.615 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.6
Note on B3: 刘薇: 项目入库名称、项目实际名称、整合方案中项目名称需一致
Note on I4: 刘薇: 此处包含未纳入整合和纳入整合的部分。
Note on N3: 刘薇: 设公示及校验