## Sheet1
附件
仁义镇2021年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施完成情况表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 主要建设内容 | 实施地点 （乡镇） | 项目实施单位 | 绩效目标 | 衔接资金安排金额（万元） |  |  |  | 已支出金额 （万元） |  | 支出进度% (截至12月底) |  | 结转结余资金（元） | 项目状态（未开工、在建、已完工、已验收） | 项目实际完工日期 | 尚未完工的年底前是否能完工
[7 empty] | 合计 | 衔接资金 |  |  | 合计 | 衔接资金 | 合计 | 衔接资金资金
[8 empty] | 中央 | 市级 | 区县级
未纳入整合
1 | 荣昌区仁义镇2021年度脱贫户到户帮扶 | 产业项目 | 对符合条件的260户建档立卡脱贫户进行到户产业帮扶。 | 荣昌区仁义镇 | 荣昌区仁义镇人民政府 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行增收。 | 74.567 | 74.567 |  |  | 74.567 | 74.567 | 100% | 100% | 0 | 已完工 | 2021.11
2 | 荣昌区2021年度仁义镇巴毛冲产业公路建设工程 | 村基础设施 | 仁义镇永灵村2组建设1条4.753公里长，宽4.5米的四好农村产业公路，该公路周边有稻虾养殖50亩，花椒种植30亩，李子种植20亩，方便周边群众生产生生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 荣昌区仁义镇永灵村 | 荣昌区仁义镇人民政府 | 项目实施可解决仁义镇永灵村658人（其中建档立卡脱贫户20人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 62.815 |  |  | 62.815 | 62.815 | 62.815 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.2
3 | 荣昌区2021年度仁义镇拱桥支路建设工程 | 村基础设施 | 建设1条长1.727公里长，宽4.5米的四好农村公路，该公路周边种植有红枫200亩，牧草200亩 鱼腥草100亩，方便周边群众生产生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 荣昌区仁义镇永灵村 | 荣昌区仁义镇人民政府 | 项目实施可解决仁义镇永灵村730人（其中建档立卡脱贫户33人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 23.773 |  |  | 23.773 | 23.773 | 23.773 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.2
4 | 荣昌区2021年度仁义镇陈家公路建设工程 | 村基础设施 | 仁义镇红梅社区2组新建长0.452公里，宽4.5米的混凝土路面。 | 荣昌区仁义镇红梅社区 | 荣昌区仁义镇人民政府 | 项目实施可解决仁义镇红梅社区202人（其中建档立卡脱贫户4人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 6.75 |  |  | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.6
5 | 荣昌区2021年度仁义镇木板桥产业公路建设工程 | 村基础设施 | 仁义镇正华社区5组、6组，三星村6组、9组建设1条长4.792公里，宽4.5米的四好农村产业公路，该公路周边种植藕70亩，种植花椒150亩，养殖土鸡500余只，方便周边群众生产生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 荣昌区仁义镇正华社区、三星村 | 荣昌区仁义镇人民政府 | 项目实施可解决仁义镇正华社区、三星村1253人（其中建档立卡脱贫户50人，边缘易致贫户4人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 63.89 |  |  | 63.89 | 63.89 | 63.89 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.6
6 | 荣昌区2021年度仁义镇干坝子产业公路建设工程 | 村基础设施 | 仁义镇鹿子村4组、5组建设1条长3.1公里，宽4.5米的四好农村产业公路，该公路周边有玲珑生猪养殖场，年出栏生猪400余头，方便周边群众生产生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 荣昌区仁义镇鹿子村 | 荣昌区仁义镇人民政府 | 项目实施可解决仁义镇鹿子村1688人（其中建档立卡脱贫户33人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 45 |  |  | 45 | 45 | 45 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.4
7 | 荣昌区2021年度仁义镇仁三公路建设工程 | 村基础设施 | 仁义镇三奇村1组、2组新建长2.002公里，宽4.5米的混凝土路面。 | 荣昌区仁义镇三奇村 | 荣昌区仁义镇人民政府 | 项目实施可解决仁义镇三奇村1007人（其中建档立卡脱贫户20人，边缘易致贫户5人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 30 |  |  | 30 | 30 | 30 | 100% | 100% |  | 已验收 | 2021.1
8 | 荣昌区2021年度仁义镇三星产业公路建设工程 | 村基础设施 | 仁义镇三星村8组、9组建设1条长2.795公里，宽4.5米的四好农村公路，该公路周边有水稻种植大户1家，水稻种植150亩，花椒种植120亩，方便周边群众生产生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 荣昌区仁义镇三星村 | 荣昌区仁义镇人民政府 | 项目实施可解决仁义镇三星村1500人（其中建档立卡脱贫户53人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 61.35 |  |  | 61.35 | 61.35 | 61.35 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.1
Note on B3: 刘薇: 项目入库名称、项目实际名称、整合方案中项目名称需一致
Note on I4: 刘薇: 此处包含未纳入整合和纳入整合的部分。
Note on N3: 刘薇: 设公示及校验