## Sheet1
附件
2021年脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目进度公示表
截止时间：2021年8月5日18:00
序号 | 项目名称 | 主管部门 | 实施地点 | 减贫机制实现情况 | 绩效目标 | 投入财政衔接资金金额 （万元） | 已支出财政衔接资金金额 （万元） | 衔接资金资金来源 | 资金拨付进度
25 | 荣昌区铜鼓镇2021年度脱贫户到户帮扶 | 区农业农村委 | 铜鼓镇 | 对符合条件的建档立卡脱贫户预计228户进行帮扶 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行增收。实现持续增收脱贫。 | 75.4 | 66.18 | 中央 | 87.77%
52 | 荣昌区2021年度铜鼓镇姚家冲产业路建设工程 | 区交通局 | 铜鼓镇刘骥村 | 铜鼓镇刘骥村建设1条共2.751公里长，宽4.5米的四好农村产业公路，该公路周边有花椒基地100亩45亩，方便周边群众生产生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 项目实施可解决铜鼓镇刘骥村272人（其中建档立卡脱贫户34人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 40.8 | 0 | 区级 | 0%
67 | 荣昌区2021年度铜鼓镇龙李产业路（龙集海-李家院）建设工程 | 区交通局 | 铜鼓镇刘骥村 | 铜鼓镇刘骥村建设1条共1.98公里长，宽4.5米的四好农村产业公路，该公路周边有水产养殖基地100亩、骥龙花椒基地250亩，方便周边群众生产生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 项目实施可解决铜鼓镇刘骥村250人（其中建档立卡脱贫户33人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 28.5 | 28.5 | 区级 | 100%
68 | 荣昌区2021年度铜鼓镇龙陈路建设工程 | 区交通局 | 铜鼓镇万福桥 社区 | 铜鼓镇万福桥社区新建长1.8公里，宽4.5米的混凝土路面。 | 项目实施可解决铜鼓镇万福桥社区254人（其中建档立卡脱贫户13人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 27 | 0 | 区级 | 0%
69 | 荣昌区2021年度铜鼓镇新龙产业路建设工程 | 区交通局 | 铜鼓镇高山村 | 铜鼓镇高山村建设1条共2.365公里长，宽4.5米的四好农村产业公路，该公路周边有青蛙养殖基地30亩，方便周边群众生产生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 项目实施可解决铜鼓镇高山村623人（其中建档立卡脱贫户43人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 45 | 9.475 | 区级 | 21.06%
113 | 荣昌区2021年铜鼓镇刘骥村集体经济产业发展项目 | 区农业农村委 | 铜鼓镇刘骥村 | 花椒色选及冻库建设投资：计划主要用于色选机安装、冷链仓储厂房及相关设施建设。 | 利用冷链仓储设备可确保鲜花椒粗加工后的品质保障。储藏农产品数量达到2400吨，保障农产品品质不变，助力荣昌特色农产品的品牌打造。 | 80 | 0 | 中央 | 0%