## Sheet0
附件1
荣昌区2024年重点建设项目计划表
单位：万元
序 号 | 项目名称 | 联系区领导 | 牵头 单位 | 建设 性质 | 主要建设内容及规模 | 建设 起止 年限 | 总投资 | 2024年工作目标 | 年度 计划 投资
| 合计 | [5 empty] | 7434516.1867 |  | 1655914.03
| 一、基础设施 | [5 empty] | 2335938.61 |  | 630979.39
| （一）交通 | [5 empty] | 1009903 |  | 151057
1 | 成渝高速扩能荣昌段 | 李德伟 | 区交通局 | 新开工 | 荣昌段约30公里，设计速度100公里/小时，双向八车道 | 2024-2027 | 550000 | 控制性节点工程动工 | 30000
2 | 永自高速荣昌段及荣昌环线高速公路 | 李德伟 | 区交通局 | 新开工 | 新建高速公路27.87公里，双向四车道 | 2024-2026 | 400000 | 控制性节点工程动工 | 100000
3 | S546双河至清江 | 李德伟 | 区交通局 | 新开工 | 实施路面改造12公里 | 2024 | 1500 | 完工 | 1500
4 | “四好农村路”建设项目 | 唐成军 | 区交通局 | 新开工 | 新建“四好农村路”及通院路150公里 | 2024 | 7500 | 完工 | 7500
5 | S546安富至荣隆 | 李德伟 | 区交通局 | 在建 | 实施路面改造9.3公里 | 2023-2024 | 1000 | 7月完工 | 800
6 | G348安富至四川界 | 李德伟 | 区交通局 | 在建 | 改建一级公路长3公里 | 2023-2025 | 10605 | 完工通车 | 3257
7 | S303城区至双河（一期） | 李德伟 | 区交通局 | 在建 | 新建一级公路约4.3公里 | 2023-2025 | 39298 | 路基工程、防护工程完工；老桥水库中桥、郑家河1号、2号桥、涵洞全部完工 | 8000
| （二）水利 | [5 empty] | 67719 |  | 27925
8 | 2024年度大中型水库移民后扶项目 | 程昌耀 | 区水利局 | 新开工 | 为大中型水库库区经济产业发展配套水利、交通、生产、加工、储藏等所需基础设施等 | 2024-2025 | 3000 | 完工 | 3000
9 | 荣昌区红梅水库中型灌区续建配套与节水改造项目 | 程昌耀 | 区水利局 | 新开工 | 对灌区内6处提灌站进行整治，新建及改造管道22km，并完善相应配套设施 | 2024-2025 | 1672 | 完成80% | 1330
10 | 荣昌区麻雀岩水库中型灌区续建配套与节水改造项目 | 程昌耀 | 区水利局 | 新开工 | 本工程改造提灌站3座（何家湾新增提水设备、唐家桥提灌站设备安装及拆除、跃进提灌站改造），整治自流渠8.36km，新建干支管15.76km（其中新建干管总长7.09km，新建支管总长8.67km），新建分水管3.40km，新建闸阀井（含闸阀）90座，新建排泥阀井（含排泥阀）11座。新修200m³高位水池8口。新修信息化建设计量设施68套，该项目实施后，将改善灌面0.7万亩，恢复灌面0.76万亩 | 2024-2025 | 2079 | 主体完成60% | 1450
11 | 荣昌区高桥水闸除险加固工程 | 龚建海 | 区水利局 | 新开工 | 高桥水闸为3等中型工程，由船闸、电站、钢坝拦河闸和管理房4部分组成。拦河闸为3孔（29.5米+29.5米+12米）。钢坝闸的堰顶高程为300.32米，管理房位于右岸，建筑面积333.02m2 | 2024-2025 | 3321 | 主体完成60% | 2600
12 | 重庆市荣昌区连丰河山洪沟防洪治理工程 | 程昌耀 | 区水利局 | 新开工 | 本工程治理河道中心线总长为5.35km | 2024-2025 | 995 | 主体完工 | 780
13 | 重庆市荣昌区水毁修复项目 | 程昌耀 | 区水利局 | 新开工 | 主要实施内容为完成完成10处泵站、5处桥梁、12处拦河堰、2座水库、4处堤防护岸、1处山坪塘、1处渠道、10余处灌溉设施设备，20余处水文、水资源监测设施设备的水毁修复 | 2024-2025 | 725 | 主体完工 | 651
14 | 渝西水资源配置工程（荣昌段） | 程昌耀 | 区水利局 | 在建 | 新建水源泵站7座、加压泵站5座、水库提水泵站8座，输水线路总长约444公里，调蓄水库7座。 | 2023-2025 | 42100 | 完成管线安装3000m，完成张家坡隧洞掘进1200m，推进黄金坡加压站建设 | 9000
15 | 2023年中小河流治理项目 | 程昌耀 | 区水利局 | 在建 | 中小河流治理项目河段河道总长约29.574公里，其中包括大清流河马鞍河河段综合治理13.576公里，马溪河跳蹬子河河段综合治理8.9公里，大清流河城区规划段综合治理4.02公里，大清流河三拱桥河段综合治理3.078公里 | 2023-2024 | 13827 | 完工 | 9114
| （三）能源 | [5 empty] | 283568 |  | 136000
16 | 狮子林变电站 | 谢勇 | 区经济信息委 | 新开工 | 新建110千伏变电站一座，变电容量10万千伏安；新建110千伏线路70公里 | 2024-2025 | 10500 | 基础完工 | 5000
17 | 页岩气勘探开发 | 谢勇 | 区经济信息委 | 在建 | 续建泸203H8、泸203H9、泸203H11、泸203H12、荣昌1井及相关配套管线设施；新建泸208H1、泸208H2、泸208H3、泸208H4 | 2023-2025 | 230000 | 完成75% | 100000
18 | 重庆荣昌许溪220千伏输变电工程国网永川供电分公司 | 谢勇 | 区经济信息委 | 在建 | 新建220千伏变电站一座，变电容量36万千伏安；新建220千伏线路110公里 | 2023-2024 | 39068 | 完工 | 28000
19 | 荣昌广顺综合能源站项目 | 王媛媛 | 区商务委 | 新开工 | 规划面积10亩，规划用途为加油、LNG加气、充电 | 2024-2025 | 4000 | 主体完工 | 3000
| （四）生态环保 | [5 empty] | 104884.78 |  | 33154.39
20 | 荣峰河排水分区（高新区百竹园片区）合流制管网分流改造及老旧破损管网改造工程 | 程建林 | 区住房城乡建委 | 新开工 | 新建及改建雨污水管网约11公里；破损及缺陷管网修复约20公里 | 2024-2025 | 6000 | 完成50% | 3000
21 | 荣峰河排水分区合流制管网分流改造（雨污水管网）及老旧破损雨污水管网改造工程 | 程建林 | 区住房城乡建委 | 在建 | 改造雨污管网19公里及附属设施 | 2023-2024 | 4500 | 完工 | 2250
22 | 池水河排水分区合流制管网分流改造（雨污水管网）及老旧破损雨污水管网改造工程 | 程建林 | 区住房城乡建委 | 在建 | 改造雨污管网31公里及其附属设施 | 2023-2025 | 10000 | 完工 | 5000
23 | 荣昌区镇街污水收集处理“厂网一体”ppp项目 | 程建林 | 区住房城乡建委 | 在建 | 新建第二城市污水处理厂（2万吨/日），改造13个镇街管网约49公里；第二城市污水处理厂、全区19座镇街污水处理厂及其配套管网的运营维护。 | 2023-2025 | 55000 | 完成13个镇街雨污管网改造工程，启动新建第二城市污水处理厂及配套主干管工程 | 5000
24 | 荣昌区入河排污口规范化建设工程 | 李德伟 | 区生态环境局 | 新开工 | 对经过排查溯源的87个排污口设立标识标牌；建设流量在线监测10套、水质在线监测15套，建设智能采样终端10套；对33个重点管控入河排污口建设33套视频监控设备，新建入河排污口监管系统，配套建设IT基础设施。 | 2024 | 1214 | 完工 | 1214
25 | 厨余垃圾综合利用中心项目 | 程建林 | 区城市管理局 | 新开工 | 占地40亩，日处理厨余垃圾 100 t/d，废弃油脂 10 t/d。其中一期工程规模为厨余垃圾 100 t/d，废弃油脂 10 t/d，并预留二期处理厨余垃圾 100 t/d 规模的建设用地 | 2024-2025 | 11380.78 | 完成50% | 5690.39
26 | 荣昌板桥工业园污水处理厂二期项目 | 李皓 | 宏烨公司 | 新开工 | 新建调节池、AAO+AO生化组合池、二沉池、高效沉淀池、反硝化深床滤池、接触消毒池、污泥浓缩池、风机房、加氯/加药间、除臭设施；改造构筑物主要有：粗格栅及提升泵房、细格栅及旋流沉砂池、污泥脱水机房、一期氧化沟、一期管网中间提升泵房。 | 2024-2025 | 12790 | 设施设备安装完成70% | 8000
27 | 荣昌工业园电镀废水集中处理升级技改项目 | 李皓 | 宏烨公司 | 在建 | 改造规模为1000m³/d | 2023-2024 | 4000 | 5月完工 | 3000
| （五）城镇基础设施 | [5 empty] | 481774.83 |  | 112770
28 | 香国大道南延伸段（一期）1标段 | 程建林 | 区住房城乡建委 | 新开工 | 起于峰广公路，跨濑溪河与学院路T型相交，跨铁路，道路长669米 | 2024-2026 | 26284 | 完成60% | 12720
29 | 香国大道南延段学院路连接道路工程 | 程建林 | 区住房城乡建委 | 在建 | 起于现状学院路西南大学，止于香国大道南延伸段，道路总长1.19公里 | 2023-2024 | 8900 | 10月完工 | 4450
30 | 荣昌城区停车位建设及配套设施改造工程（昌州大道、迎宾支路等道路） | 程建林 | 区城市管理局 | 在建 | 对迎宾支路、瑞尔支路等道路，改造车行道面积约4万平方米。实施昌州大道（三级站-建材市场段）道路及停车位改造 | 2023-2025 | 7999.72 | 6月完工 | 900
31 | 黄金大道跨濑溪河大桥 | 程建林 | 新区建设管委会 | 新开工 | 标准路幅32米，全长953.837米，其中桥梁全长280米，桥宽32米 | 2024-2025 | 28107 | 开工建设 | 24000
32 | 狮子山公园 | 程建林 | 新区建设管委会 | 在建 | 建设公园78亩 | 2023-2024 | 3977.02 | 11月完工 | 1900
33 | 黄金坡新区坝子坡路（荣昌大道至五支路） | 程建林 | 新区建设管委会 | 在建 | 道路长760米，路幅宽22米 | 2023-2024 | 3645.59 | 10月完工 | 1600
34 | 荣昌大道一支路 | 程建林 | 新区建设管委会 | 在建 | 道路长1160米，路幅宽22米 | 2023-2024 | 6044.64 | 11月完工 | 2800
35 | 5G基站建设 | 徐蓉 | 区大数据发展局 | 新开工 | 新建5G基站140个 | 2024 | 5500 | 完工 | 5500
36 | 荣昌区万灵镇万灵雅苑安置房建设工程 | 王媛媛 | 万灵山公司 | 在建 | 该项目为五幢多层居住建筑及室外附属组成，总建筑面积约22000㎡。分别由2栋5层住宅和3栋7层住宅组成，共计158间；商业门面：1462㎡。车位共计134个。 | 2023-2024 | 8316.86 | 7月完工 | 4500
37 | 荣昌区瑞尔酒店装修改造工程 | 王媛媛 | 万灵山公司 | 新开工 | 对瑞尔酒店进行装修改造，建筑面积约42000㎡ | 2024 | 5000 | 6月完工 | 5000
38 | 荣昌区成渝双城迎宾长租公寓 | 王媛媛 | 万灵山公司 | 在建 | 总建筑面积约9.15万平方米，公寓部分建筑面积55000平方米，修建房屋数量768户 | 2022-2024 | 38000 | 装饰装修完成10% | 12400
39 | 龙湖重庆荣昌天街 | 程建林 | 兴荣公司 | 在建 | 建设商业综合体、地下集中停车库等，其中商业综合体（龙湖天街）占地53亩，总建筑面积103130平方米，含商业建筑面积80000平方米（其中地上63456平方米，地下9869平方米，设备用房6675平方米）、停车场面积23130平方米 | 2023-2025 | 340000 | 主体完工 | 37000
| （六）高新区基础设施 | [5 empty] | 388089 |  | 170073
40 | 荣昌高新区双城经济圈科技创新中心双城大道北段、迎宾大道科创中心段市政道路工程 | 李皓 | 荣昌高新区管委会 | 新开工 | 新建双城大道北段总长约0.9公里的城市主干路，红线宽度40米；迎宾大道科创中心段总长约0.93公里的城市主干路，红线宽度50米，道路附属设施 | 2024-2025 | 37600 | 完成20% | 25161
41 | 荣昌高新区双城经济圈科技创新中心高新大道东段、双城大道南段市政道路工程 | 李皓 | 荣昌高新区管委会 | 新开工 | 高新大道东段总长约1.12公里的城市主干路，红线宽度40米；双城大道南段总长约1.29公里的城市主干路，红线宽度40米。建设内容主要包含道路工程及道路附属工程、综合管廊工程等 | 2024-2025 | 34700 | 完成20% | 29389
42 | 重庆市荣昌区再生水利用配置试点（碧云再生水人工净化湿地工程） | 李皓 | 荣昌高新区管委会 | 新开工 | 拟建再生水利用配置试点总面积约497亩。建设内容为生态湿地、生态补水配置工程、湿地水系驳岸生态化治理工程、再生水厂配套管网等 | 2024-2026 | 80000 | 土石方完成30% | 33000
43 | 荣昌高新区绿色食品产业园北部拓展区基础设施建设项目 | 李皓 | 荣昌高新区管委会 | 新开工 | 新建道路5.6公里及相关配套设施，平场1178.5亩 | 2024-2025 | 96805 | 开工建设 | 25000
44 | 荣昌高新区板桥园智能装备制造产业配套工程项目（二期） | 李皓 | 荣昌高新区管委会 | 新开工 | 新建道路全长约3.9公里。公园面积约27亩，平场土地整治面积约1219亩。 | 2024-2025 | 61018 | 开工建设 | 31300
45 | 荣昌高新区广富组团品质提升项目 | 李皓 | 荣昌高新区管委会 | 在建 | 主要涉及广富园公共设施改造，公路广场和附属设置。其中，一期建设内容为唯美新村片区路面及管网改造、改扩建广盛路约600m，科创大道、广富大道绿化工程、现状管网整改等 | 2023-2025 | 7745 | 11月一期完工 | 1793
46 | 广富组团平场 | 李皓 | 荣昌高新区管委会 | 在建 | 平场360亩，场平土石方约205万方，新建道路150米及配套附属设施 | 2023-2024 | 13000 | 9月完工 | 2900
47 | 荣昌高新区南拓片区城乡融合发展项目（南拓标准厂房） | 李皓 | 荣昌高新区管委会 | 在建 | 建设用地11万平方米，用于服饰和电子产业园标准厂房建筑面积25万平方米，及配套周边道路建设等 | 2023-2025 | 55000 | 主体完工，装饰装修 | 20000
48 | 荣昌高新区陶瓷新材料标准厂房项目配套设施工程 | 李皓 | 荣昌高新区管委会 | 在建 | 道路全长1.78公里，设计道路路幅宽为34米，需拓宽原路面两侧各3米为非机动车道和拓宽改造公交车站；人行道部分需全部破除新建；综合管网现状需要迁移和破除新修（包含雨水工程、污水工程、电力工程。通信工程，燃气工程，给水工程和照明工程）；交通部分需要新增和完善标牌及公交车站站台 | 2023-2024 | 2221 | 11月完工 | 1530
| 二、产业发展 | [5 empty] | 4562026.6667 |  | 849910
| （一）工业 | [5 empty] | 3437916.6667 |  | 670000
49 | 重庆荣昌电子电路产业园（定制厂房） | 高洪波 | 荣昌高新区管委会 | 在建 | 占地面积1038亩（一期400亩，二期638亩），其中电子电路核心园区工业用地面积740亩，上下游配套工业用地面积298亩 | 2019-2025 | 1250000 | 主体完工 | 50000
50 | 华翱洁净材料生产项目（二期） | 覃兴建 | 荣昌高新区管委会 | 在建 | 年产值不低于100000 万元；用工150人以上 | 2023-2024 | 100000 | 10月完工 | 20000
51 | 荣昌童婴智能安居生产项目 | 赵天智 | 荣昌高新区管委会 | 在建 | 主要经营智能玩具制造、高端婴幼儿童智能家居制造等。建设用地面积约60亩，拟建生产车间4栋约50000平米，办公楼、科研、宿舍等配套用房5000平米 | 2023-2024 | 50000 | 11月完工 | 30000
52 | 新能源电动车生产基地项目 | 高洪波 | 荣昌高新区管委会 | 新开工 | 建设用地面积约 139 亩。拟建生产车间 6栋，主要为智能化五金车间、总装车间、仓储等，面积约100000平方米;拟建办公楼、科研、宿舍等配套用房约 10000平方米;拟建生产线 4条 | 2024-2025 | 180000 | 主体完工 | 45000
53 | 年产50000 吨全生物降解新材料制品项目 | 万容 | 荣昌高新区管委会 | 在建 | 总投资150000 万元，固定资产投资50000 万元;建设用地面积约 80 亩，拟建生产性车间 5栋，面积约 80000 平方米，办公楼、科研、宿舍等配套用房约 5000平方米;拟建生产线 40 条 | 2023-2025 | 105000 | 主体完工，装饰装修 | 35000
54 | 高端机床制造 | 覃兴建 | 荣昌高新区管委会 | 新开工 | 建设用地面积约 30 亩。拟建生产车间 4 栋，面积约 15000平方米，办公楼、科研、宿舍等配套用房约 1200平方米;拟建生产线 12 条 | 2024-2025 | 24000 | 主体完成50% | 24000
55 | 散物料输储系统、动力储能系统研发、生产及销售项目 | 潘英 | 荣昌高新区管委会 | 新开工 | 项目用地位于重庆荣昌高新区广富组团，建设用地面积约 50亩。拟建生产车间 3 栋面积约 30000 平方米，办公楼、科研、宿舍等配套用房约 3000平方米:拟建生产线2条 | 2024-2025 | 40000 | 主体完成80% | 24000
56 | 年产10 万吨高端教保料项目 | 王宏 | 荣昌高新区管委会 | 在建 | 项目用地位于荣昌区荣隆园内，建设用地面积约 30 亩，拟建生产性车间2栋，面积约 18000平方米，厂房、办公楼、综合楼等配套用房约 3000 平方米;拟建颗粒料、膨化料生产线 2条 | 2023-2024 | 20000 | 11月完工 | 20000
57 | 复合玻璃澄清剂生产基地 | 周建英 | 荣昌高新区管委会 | 新开工 | 项目用地位于荣昌高新区广富组团，建设用地面积约 36 亩。拟建生产车间 3 栋，面积约 26000平方米，办公楼、科研、宿舍等配套用房约 5000平方米;拟建生产线 2条 | 2024-2025 | 36000 | 主体完工、设备安装 | 20000
58 | 中乔运动服装及配饰生产项目 | 谢勇 | 荣昌高新区管委会 | 新开工 | 1.租赁标准厂房：租赁标准厂房16000平方米及设施设备安装。2.购地自建：占地200亩，一期100亩，二期100亩，建设面积135000平方米，年产600万套运动服装。 | 2024-2025 | 50000 | 主体完成10% | 20000
59 | 新能源电动车车架生产基地 | 寇波 | 荣昌高新区管委会 | 新开工 | 建设用地面积约 30 亩。拟建智能化电动车车架生产车间、组装车间、仓储等 2 栋，面积约 18000 平方米;拟建办公楼、科研、宿舍等配套用房约 3000 平方米;拟建生产线2条 | 2024-2025 | 18000 | 主体完成40% | 10000
60 | 新能源电动车配件喷涂生产项目 | 寇波 | 荣昌高新区管委会 | 新开工 | 用地位于荣昌高新区板桥组团，建设用地面积约 20 亩。拟建智能化喷涂车间、仓储等 2栋，面积约 11000 平方米: 拟建办公楼、科研、宿舍等配套用房约 2000平方米: 拟建生产线2条 | 2024-2025 | 13000 | 主体完成40% | 13000
61 | 新能源电动车电机生产基地项目 | 刘菊华 | 荣昌高新区管委会 | 新开工 | 建设用地面积约 23 亩，拟建新能源电动车电机车间、仓储等2栋，面积约 13000 平方米;拟建办公楼、科研宿舍等配套用房约 2000 平方米;拟建生产线2条 | 2024-2025 | 15000 | 主体完成50% | 15000
62 | 背光源及 5G多层高精密印制线路板生产项目 | 刘菊华 | 荣昌高新区管委会 | 新开工 | 拟建厂房共3栋，面积约 47000平方米(其中:遂川光速电子3 栋、遂川通明电子3栋)，研发楼等生产性配套用房约 11000 平方米，分别建设多层高精密印制线路板生产线，SMT 贴片生产线，高散热铝基覆铜板生产线 | 2024-2025 | 113750 | 主体完成50% | 35000
63 | SMT 贴片生产，高散热铝基覆铜板研发、生产销售等项目 | 黄伟 | 荣昌高新区管委会 | 新开工 | 拟建厂房共3栋，面积约 48000平方米，研发楼等生产性配套用房约 11000 平方米，分别建设多层高精密印制线路板生产线，SMT 贴片生产线，高散热铝基覆铜板生产线 | 2024-2025 | 104000 | 主体完成50% | 24000
64 | 高端自行车关键零部件智能生产基地项目 | 邓启才 | 荣昌高新区管委会 | 在建 | 建设用地面积约30亩，拟新建生产车间约15000平方米 | 2023-2024 | 20000 | 9月完工 | 10000
65 | 嘉德摩尔工业气体生产、销售项目 | 唐列 | 荣昌高新区管委会 | 在建 | 本项目总投资40000万元，固定资产投资额不低于20000万元;年产值不低于10000万元;用工100人以上 | 2023-2024 | 40000 | 11月完工 | 10000
66 | 重庆鑫仕达无溶剂复合机智能制造生产项目 | 万容 | 荣昌高新区管委会 | 在建 | 建设用地面积约30亩，拟建生产性车间4栋，面积约25000平方米，办公楼、科研、宿舍等配套用房约3000平方米;拟建2条生产线 | 2023-2024 | 30000 | 12月完工 | 10000
67 | 筑邦数字化绿色建筑（荣昌）产业园项目（二期） | 刘治中 | 荣昌高新区管委会 | 在建 | 占地180亩，建设发泡陶瓷新材料、仿古瓷砖生产线 | 2022-2025 | 240000 | 主体完工 | 24000
68 | 娃哈哈盛泽产业园（二期） | 龚建海 | 荣昌高新区管委会 | 新开工 | 占地75亩，拟建生产车间50000平方米，配套用房5000平方米 | 2024-2025 | 60000 | 主体完成10% | 15000
69 | 年产10万吨高性能聚合树脂材料与无机材料 | 谢勇 | 荣昌高新区管委会 | 新开工 | 占地80亩，拟建生产车间30000平方米，配套用房8000平方米 | 2024-2025 | 66666.6667 | 主体完成10% | 20000
70 | 荣昌传化“公路港”物流项目（二期） | 谢勇 | 荣昌高新区管委会 | 新开工 | 用地面积约392亩。主体功能区域主要建设物流总部基地（数字指挥调度中心、数字运力结算中心、综合服务中心)、立体智能仓储、货运班车总站以及商业配套服务中心;项目建成投产后年产值不低于150000万元，用工500人以上 | 2024-2025 | 187500 | 基础完工 | 30000
71 | 兰溪金工高端钢结构生产项目 | 陈龙英 | 荣昌高新区管委会 | 在建 | 建设用地面积约8O亩，拟建生产性车间3栋，面积约35000平方米，办公楼、科研、宿舍等配套用房约3000平方米;拟建生产线5条 | 2023-2024 | 80000 | 11月完工 | 20000
72 | 正大康地饲料、添加剂、预混料加工项目 | 秦长春 | 荣昌高新区管委会 | 在建 | 年产值不低于250000万元;用工600人以上 | 2023-2025 | 40000 | 装饰装修完成10% | 10000
73 | （华阳耐火材）绝热保温节能材料生产，深冷、无卤素保温材料研发中心项目 | 唐成军 | 荣昌高新区管委会 | 在建 | 拟建生产性车间4栋，面积约30000平方米，办公楼、科研、宿舍等配套用房约4000平方米;拟建生产线4条 | 2023-2024 | 75000 | 10月完工 | 30000
74 | 品牌终端形象展示产品智能化生产基地（三期） | 曾庆云 | 荣昌高新区管委会 | 在建 | 年产值不低于85000万元﹔用工1000人以上 | 2021-2025 | 120000 | 主体完工 | 15000
75 | 安纳杰汽车零部件及钢结构制造 | 彭文树 | 荣昌高新区管委会 | 在建 | 用地面积约50亩，拟建生产性车间5栋，面积约30000平方米，办公楼、科研、宿舍等配套用房约3000平方米;拟建压铸简加工生产线4条 | 2023-2024 | 50000 | 9月完工 | 20000
76 | 众鹏食品生产项目 | 肖建东 | 荣昌高新区管委会 | 在建 | 用地面积约30亩，拟建生产性车间6栋，约15000平方米，办公楼、科研、宿舍等配套用房约8000平方米;拟建畜牧产品生产线6条(拟创智能化生产车间) | 2023-2024 | 25000 | 10月完工 | 5000
77 | 新尚上服饰高端智能服饰产业园建设项目 | 唐列 | 荣昌高新区管委会 | 在建 | 厂房面积4.8万平方米及相关设施设备购买安装 | 2023-2025 | 40000 | 主体完工 | 10000
78 | 闽通塑胶新型PE管材生产项目 | 曾德富 | 荣昌高新区管委会 | 在建 | 建设用地面积约58亩，拟建生产性车间6栋，面积约25945平方米，办公楼、科研、宿舍等配套用房约4700平方米;拟建4条生产线 | 2023-2025 | 35000 | 主体完工 | 12000
79 | 中国西部水暖卫浴产业基地（二期） | 谢勇 | 荣昌高新区管委会 | 新开工 | 占地面积500亩，投资建设“纳成广泰工业城”总建筑面积为16万㎡ | 2024-2025 | 160000 | 主体完成20% | 24000
80 | 食品级塑制品智能工厂及电子商务示范产业基地项目 | 赵天智 | 荣昌高新区管委会 | 在建 | 建设用地50亩，建食品级塑制品智能化生产车间及配套用房约40000平方米 | 2023-2024 | 50000 | 9月完工 | 20000
| （二）乡村振兴 | [5 empty] | 168110 |  | 71410
81 | 荣昌区2024年丘陵山区高标准农田改造提升示范项目 | 程昌耀 | 区农业农村委 | 新开工 | 新建高标准农田1.83万亩，改造提升高标准农田3.87万亩 | 2024 | 23019 | 8月完工 | 23019
82 | 荣昌区蔬菜优势特色产业集群项目 | 龚建海 | 区农业农村委 | 新开工 | 提升改建蔬菜钢架大棚25座，新建单体大棚50亩，智能喷淋设施100亩，大棚电动遮阳设施100亩，新建双层薄膜连栋育苗温室 2000 平方米，冻库两个,建设辣椒加工厂房1处及设施设备 | 2024 | 2380 | 8月完工 | 2380
83 | 荣昌区重点区域森林草原防火道路建设项目 | 程建林 | 区林业局 | 新开工 | 在重庆市荣昌区重点区域建设森林草原防火道路39.14公里 | 2024 | 1811 | 完工 | 1811
84 | 乡村振兴生猪数字服务站体系建设 | 龚建海 | 重庆（荣昌）生猪大数据中心 | 新开工 | 生猪数字服务站数据仓、驾驶舱建设，PigGPT生猪AI大语言模型建设及价值预测、产能指数、信息知识库等相关数字应用开发和能力组建建设 | 2024-2025 | 1500 | 完成生猪数字服务站体系总体构架，完成PigGPT生猪AI大语言模型建设一期 | 500
85 | 生猪全产业链数字化产品系统升级改造 | 程昌耀 | 重庆（荣昌）生猪大数据中心 | 新开工 | 生猪养殖、监管、交易、金融、流通等全产业链数字化应用产品迭代升级，新研发ALOT智能云盒等产品，通过孵化平台实现成果快速转化应用 | 2024-2026 | 1500 | 完成需求梳理和原型设计，初步实现3-5个产品系统升级改造 | 500
86 | 荣昌区河包镇粉条生产加工区A区项目 | 程昌耀 | 农牧公司 | 在建 | 项目总占地面积约204亩，总建筑面积138020平方米，项目主要包含厂房建设工程、污水处理厂及配套其他设施设备 | 2023-2024 | 48000 | 完成A2、A3、A6、A9基础施工，开始主体施工 | 10000
87 | 国家级（荣昌）生猪区域性种业创新基地 | 程昌耀 | 农牧公司 | 新开工 | 项目总用地面积 564 亩，总建筑面积约 77168.18 m，包括国际顶级父系猪育种中心、国家核心种公猪研究院、荣昌猪育种中心、活体资源保存中心及资源冷冻保存库、无害化处理中心等;建设场区道路 10km、给水设施2座，生态环境治理工程 28000 m、生态停车场 5500m;配套建设充电桩 及其他配套附属设施 | 2024-2025 | 71000 | 基础施工20% | 20000
88 | 荣昌猪稳产保供基地 | 龚建海 | 农牧公司 | 新开工 | 基地总用地面积6.3万㎡，总建筑面积4.3万㎡，其中：新建生产猪舍4栋，猪舍总面积3.87万㎡，物资车辆洗消中心774.14㎡，集中洗消中心662.43㎡，员工宿舍1185.44㎡ | 2024-2025 | 15900 | 装饰装修完成，设施设备安装80% | 10200
89 | 荣昌陶文化遗址公园核心区（安陶小镇）创建国家4A级景区项目 | 王媛媛 | 万灵山公司 | 新开工 | 完成景区提升改造工程；外围协调区提升规划；景区标识系统、垃圾桶、休息座椅等；景区智慧旅游系统建设；景区宣传、VI系统及相关报告等软件提升；游客接待中心、火神庙布展；古驿道两侧村便道建设项目 | 2024 | 3000 | 5月完工 | 3000
| （三）房地产 | [5 empty] | 956000 |  | 108500
90 | 嵘盛里小区B组团 |  | 区住房城乡建委 | 在建 | 总建筑面积161321平方米 | 2022-2025 | 150000 | 主体完成70%，园林景观完成40% | 15000
91 | 四季花园 |  | 区住房城乡建委 | 在建 | 商住楼面积8.7万平方米 | 2021-2024 | 36000 | 3、4号楼完工，5号楼主体施工等 | 15500
92 | 学府康城 |  | 区住房城乡建委 | 在建 | 占地204亩，建筑规模31.5万平方米住宅 | 2023-2025 | 140000 | C组团12-28号楼交房，1-11、29号楼主体施工 | 10000
93 | 海棠新城 |  | 区住房城乡建委 | 在建 | 建筑面积80.7万平方米 | 2023-2024 | 250000 | 高层22#达到交付；高层20#、21#、27#达到预售；洋房17#-19#达到预售 | 30000
94 | 昕晖中航·璟昱 |  | 区住房城乡建委 | 在建 | 总建筑面积90235平方米 | 2021-2025 | 119000 | 13、14、25、26号楼完成交付 | 20000
95 | 荣升悦府 |  | 区住房城乡建委 | 在建 | 建筑面积99316平方米 | 2022-2024 | 31000 | 1#、2#、3#、4#、7#楼全部竣工 | 8000
96 | 汇鑫名苑 |  | 区住房城乡建委 | 在建 | 建筑面积11.9万平方米 | 2023-2024 | 30000 | 2#、4#、6#、8#楼主体施工 | 7000
97 | 金科棠悦府 |  | 区住房城乡建委 | 在建 | 建筑面积48万平方米 | 2023-2025 | 200000 | A5#楼完成竣工验收并交付 | 3000
| 三、社会事业 | [5 empty] | 536550.91 |  | 175024.64
| （一）教育 | [5 empty] | 175489.91 |  | 90408.64
98 | 学院路小学改建工程 | 李德伟 | 区教委 | 在建 | 行政综合楼（含地下停车库及设备用房）及配套附属设施内容 | 2023-2024 | 4941.48 | 完工 | 2300
99 | 重庆城市管理职业学院荣昌校区PPP项目 | 李德伟 | 区教委 | 在建 | 项目占地面积约650亩，总建筑面积约19万m2（地上12.7万m2，地下1.4万m2）建设1栋6层图书行政楼、3栋5层教学楼、1栋3层食堂、1栋2层学生活动中心，室内体育用房、1栋会议中心、3栋6层学生宿舍楼，图书行政楼、会议中心及体育馆配建地下车库及设备用房 | 2023-2024 | 145464.43 | 7月完工 | 70525
100 | 职教中心二期建设项目（1、5、21号楼） | 李德伟 | 区教委 | 在建 | 建筑面积约1.05万平方米，主要建设内容包含1#楼学术活动中心，5#楼教学楼、21#楼风雨球场、护坡及相关附属设施等 | 2023-2024 | 8427 | 11月完工 | 3426.64
101 | 安富中学体育运动培训基地项目 | 李德伟 | 区教委 | 在建 | 在安富中学田径运动场东侧，安富街道火神庙与安富中学柔道训练馆之间。规划用地约10亩，新建摔跤及柔道训练馆、学生食堂、宿舍楼约4200㎡ | 2023-2024 | 2500 | 11月完工 | 2000
102 | 荣昌区图书馆装修项目 | 王媛媛 | 区文化旅游委 | 新开工 | 总面积为10118平方米，包含外借室、报刊阅览室、少儿阅读区、无障碍阅读区、老年阅览室、培训室、报告厅、古籍室、地方文献室、数字阅览区、采编室、主机房、服务台、展览区等区域，配套建设通风、通讯、安全监控、信息网络等辅助工程和供水、供电、建筑加固改建等公共设施 | 2024 | 4157 | 完工 | 4157
103 | 荣昌高新区职业培训公共实训基地 | 李德伟 | 宏烨公司 | 在建 | 建筑面积约2.83万平方米，其中：公共实训楼约1.21万平方米、人才公寓约1.34万平方米、设备房约0.75万平方米 | 2023-2025 | 10000 | 完成总工程量的80% | 8000
| （二）卫生 | [5 empty] | 361061 |  | 84616
104 | 荣昌区人民医院整体迁建工程 | 程昌耀 | 区卫生健康委 | 在建 | 建筑面积255900平方米。含门诊综合楼、医技住院楼、行政科研综合楼、卫生应急中心、妇儿中心、地下车库及配套用房等 | 2023-2026 | 278034 | 主体完工，初装完工 | 55000
105 | 荣昌区中医院感染性疾病楼建设项目 | 程昌耀 | 区卫生健康委 | 在建 | 新建感染性疾病楼面积8148平方米及医疗设备采购 | 2022-2024 | 11903 | 6月完工 | 3000
106 | 荣昌区吴家镇中心卫生院迁建项目 | 程昌耀 | 区卫生健康委 | 在建 | 总建筑面积40438平方米；建设床位数400张 | 2022-2024 | 24925 | 10月完工 | 12000
107 | 重庆市荣昌区黄金坡失能人员集中照护中心建设项目 | 程昌耀 | 区民政局 | 在建 | 总建筑面积28804.84平方米，建设床位500张 | 2022-2024 | 19199 | 6月完工 | 4116
108 | 荣昌殡仪馆建设项目 | 程建林 | 兴荣公司 | 新开工 | 占地120亩，新建殡仪馆及1.8万个公墓 | 2024-2026 | 27000 | 开工建设 | 10500