## 储备项目 (2)
附件2
荣昌区2024年重点储备项目计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 联系区领导 | 牵头 单位 | 主要建设内容及规模 | 建设 起止 年限 | 项目 总投资 | 2024年工作目标
| 合计 |  |  |  |  | 4199954.46
1 | 宝城中学改建及附属工程 | 龚建海 | 区教委 | 建设综合楼、体育馆、食堂等，总建筑面积1.6万平方米 | 2025-2026 | 9500 | 完成可研、设计等前期工作
2 | 荣昌区盘龙镇盘龙片区中心卫生院建设项目 | 龚建海 | 区卫生健康委 | 总建筑面积9999.73平方米，其中新建医住综合楼9177.18平方米,附属设施822.55平方米。138张床位，97个车位 | 2025-2026 | 8000 | 完成前期工作
3 | 荣昌高新区双城经济圈科技创新中心（标准厂房） | 李皓 | 荣昌高新区管委会 | 新修标准厂房约16万平方米 | 2025-2028 | 80000 | 完成前期工作，争取开工建设
4 | 荣昌高新区双城经济圈科技创新中心昌新路、公园路、科园东路道路工程 | 李皓 | 荣昌高新区管委会 | 新建市政道路2.8公里 | 2025-2028 | 25000 | 完成前期工作，争取开工建设
5 | 荣昌高新区双城经济圈科技创新中心（研发用房、长租公寓） | 李皓 | 荣昌高新区管委会 | 新建研发办公用房及长租公寓约5万平方米 | 2025-2028 | 125000 | 完成前期工作，争取开工建设
6 | 黄金坡城市休闲公园二期项目 | 程建林 | 新区建设管委会 | 建设公园配套用房及设施，建筑面积约4500平方米 | 2025-2026 | 3991.11 | 完成勘察设计
7 | 荣昌区昌州街道黄金坡社区城中村改造配套基础设施连接道路工程（黄金七支路南段） | 程建林 | 新区建设管委会 | 道路全长845.046米，道路等级为城市次干路，标准路幅宽度22米和26米 | 2025-2026 | 6746.67 | 完成勘察设计
8 | 荣昌区昌州街道黄金坡社区城中村改造配套基础设施连接道路工程（黄金八支路、长坡路西段） | 程建林 | 新区建设管委会 | 黄金八支路长约451米，标准路幅宽度为14米；长坡路西段，长约786米，标准路幅宽度为22米和26米 | 2025-2026 | 5520.27 | 完成勘察设计
9 | 荣昌区昌州街道黄金坡社区城中村改造配套基础设施连接道路工程（杨家冲路南段、长坡路东段） | 程建林 | 新区建设管委会 | 杨家冲路南段长约421米，标准路幅宽度为26米；长坡路东段长约337米，标准路幅宽度为22米 | 2025-2026 | 6405.73 | 完成可研及征地工作
10 | 荣昌区昌州街道黄金坡社区城中村改造配套基础设施连接道路工程（迎宾大道下穿成渝高铁建设工程） | 程建林 | 新区建设管委会 | 道路路幅宽度为30m,双向四车道+两侧3.5m宽非机动车道，道路全长约1180m | 2025-2026 | 14601.24 | 完成可研及征地工作
11 | 荣昌区昌州街道黄金坡社区城中村改造配套基础设施连接道路工程（马鞍山路北段） | 程建林 | 新区建设管委会 | 建设长340米、路幅宽26米公路，同步实施道路照明、绿化、雨污管网、综合管线工程。 | 2025-2026 | 2508 | 完成施工招标
12 | 荣昌区昌州街道黄金坡社区城中村改造配套基础设施连接道路工程（黄金坡新区樱花路段） | 程建林 | 新区建设管委会 | 建设道路长437米，路幅宽22米,建设缆线管廊长437米 | 2025-2026 | 3560 | 完成可研
13 | 黄金坡1号、2号、3号、金果路安置点“城中村”改造项目 | 程建林 | 新区建设管委会 | 黄金坡1号、2号、3号、金果路安置点小区风貌改造 | 2025-2026 | 3000 | 完成可研等前期工作
14 | 重庆电子电路产业园（建设基地）（荣昌）基础设施建设项目（一期） | 程建林 | 新区建设管委会 | 占地面积114.8亩，总建筑面积164944平方米。其中地上建筑面积125673平方米、地下建筑面积39271平方米 | 2025-2028 | 117900 | 完成勘察设计
15 | 重庆电子电路产业园（建设基地）（荣昌）基础设施建设项目（二期） | 程建林 | 新区建设管委会 | 园区连接道路约10.7千米，地下管廊约10.6千米 ，以及给排水设施等配套基础设施、水环境治理等 | 2028-2031 | 32607 | 完成勘察设计
16 | 荣昌保障性经济住房建设项目 | 程建林 | 区住房城乡建委 | 修建800套经济配售住房 | 2025-2027 | 28800 | 完成前期工作
17 | 城中村改造配套基础设施(香国南延伸路) | 程建林 | 区住房城乡建委 | 新建城中村改造配套基础设施(香国南延伸路)，全长2.044km，路基段标准路幅宽42.5m。含路基、路面、桥梁、绿化、照明、雨污水管网、综合管廊等工程 | 2025-2027 | 44939.54 | 完成除征地以外的前期工作
18 | 城中村改造配套基础设施（城南五支路） | 程建林 | 区住房城乡建委 | 连接城南大道与广场路，总长约1.4公里，含穿越铁路通道一座 | 2025-2027 | 54000 | 完成方案设计
19 | 城中村改造配套基础设施（红岩路） | 程建林 | 区住房城乡建委 | 将现有红岩路跨铁路桥和桥梁两侧道路拓宽为双向四车道，道路全长约520米，标准路幅宽度22米 | 2026-2027 | 4011 | 完成方案设计
20 | 城中村改造配套基础设施（城南大道西延段） | 程建林 | 区住房城乡建委 | 起于城南大道，连接香国大道南延伸段，新建市政道路1.7公里 | 2025-2027 | 18200 | 完成方案设计
21 | 城中村改造配套基础设施（香国大道北延伸段道路工程） | 程建林 | 区住房城乡建委 | 起于香国大道荣古路口、至于黄金大道延伸段杜家坝交叉点，新建城中村改造配套连接道路1.1公里 | 2025-2027 | 11000 | 完成施工图设计
22 | 荣昌区生活垃圾填埋场封场工程 | 程建林 | 区城管局 | 主要内容包含封场工程、地下水污染整治工程以及渗滤液全量化处理改造。 | 2025-2026 | 6378.92 | 完成可研等前期工作
23 | 响水滩水库工程 | 程昌耀 | 区水利局 | 水库规模确定为Ⅳ等小（1）型。总库容510万方，新建水库大坝、溢洪道、放水设施、监测设施工程及其他附属管理设施工程。 | 2025—2026 | 23422 | 完成可研报告及勘察设计审批
24 | 老桥水库扩建工程 | 程昌耀 | 区水利局 | 水库扩建为小一型水库，包括大坝加高工程、溢洪道工程、放水设施工程、监测设施工程、水生态治理及其他附属设施工程。 | 2025—2026 | 16611 | 完成初设审批
25 | 荣昌区荣隆镇中心卫生院迁建项目 | 程昌耀 | 区卫生健康委 | 规划用地面积约16200.00㎡（约合24.30亩），总建筑面积为8000.00㎡ | 2025-2026 | 6000 | 完成可研、设计等前期工作
26 | 重庆市荣昌区安富街道安富小镇片区医疗卫生中心 | 程昌耀 | 区卫生健康委 | 占地30亩，地上建筑8000m²：地下建筑2000m²：床位数300个，停车位约200个、部分功能用房约1000m² | 2025-2028 | 9000 | 完成可研、设计等前期工作
27 | 重庆市荣昌区清升镇卫生院改扩建工程项目 | 程昌耀 | 区卫生健康委 | 建设用地面积10亩，新建建筑面积约2300㎡，改建建筑面积800㎡。建设停车位30个。 | 2025-2026 | 2080 | 完成可研、设计等前期工作
28 | 荣昌区仁义镇中心卫生院迁建项目 | 程昌耀 | 区卫生健康委 | 总建筑面积10000m2，其中地上建筑面积8000m2，地下建筑面积2000m2，新建建筑物内部装饰装修工程及室外附属设施。 | 2025-2026 | 8000 | 完成征地拆迁
29 | 重庆市荣昌区托育综合服务中心 | 程昌耀 | 区卫生健康委 | 新建总建筑面积9800平方米，建设托150个，提供托育从业人员培训、托育机构管理咨询、托育产品研发和创新设计、家庭养育指导及婴幼儿早期发展等服务。 | 2025-2027 | 4900 | 完成可研、设计等前期工作
30 | 荣昌川渝合作新能源电池产业园项目（一期） | 谢勇 | 荣昌高新区管委会 | 项目总用地1500亩，引进10Gwh动力及储能电池项目、10万吨正极材料项目、20万吨电池回收项目、电池相关配套项目。 | 2025-2027 | 2000000 | 开展前期工作
31 | 安荣合高速公路荣昌段 | 李德伟 | 区交通局 | 新建高速公路53公里 | 2025-2030 | 800000 | 开展初步设计、投资人招标
32 | 荣昌区G348 邮亭界至峰高至板桥工业园区段 | 李德伟 | 区交通局 | 新改建一级公路10.4公里 | 2025-2027 | 104000 | 完成可研报告、初设，启动施工图设计
33 | 畜牧科技产业大道二期（S303城区至双河段新建工程二期） | 李德伟 | 区交通局 | 新建一级公路里程5公里 | 2025-2027 | 45000 | 完成可研报告、初设、施工图设计
34 | 荣昌中学校玉屏校区改造项目 | 李德伟 | 区教委 | 拆除已有食堂，新建6254.88平方米学生食堂，改建标准化足球场、篮球场、跑道和体育保管室以及现有校舍维修改造等 | 2025-2026 | 3500 | 完成可研、设计等前期工作
35 | 城南大道幼儿园建设项目（封门寺小区幼儿园） | 李德伟 | 区教委 | 新建校舍及其附属设施约5000平方米 | 2025-2026 | 4700 | 完成可研、设计等前期工作
36 | 仁义中学改扩建建设项目工程 | 李德伟 | 区教委 | 新建科技楼5000平方米，运动场看台和功能室4000平方米 | 2025-2026 | 3500 | 完成可研、设计等前期工作
37 | 荣昌区濑溪河流域水质提升生态修复项目 | 李德伟 | 区生态环境局 | 建设内容为建设生态湿地24460㎡，生态缓冲带11535m，生态石笼10470m，生态滤沟10470m，水下森林1750m2 | 2025-2026 | 5098.98 | 完成可研、设计等前期工作
38 | 荣昌区川渝应急保障基地 | 李德伟 | 区应急局 | 总用地面积1.66万㎡，建筑面积约2.5万㎡，其中应急物资储备转运仓储基地1.6万㎡，库容3.2万m³，储存调运物资为应急器械等救援物资，配套应急救援培训、实训、科普基地4000㎡，大数据智能指挥中心1000㎡，及其他业务用房和附属设施4000㎡ | 2025-2028 | 24000 | 完成可研、设计等前期工作
39 | 瓷窑里宋窑遗址保护性开发项目 | 王媛媛 | 区文化旅游委 | 总占地约50亩，保护性开发瓷窑里遗址约2000平方米。深入挖掘荣昌陶国家级非物质文化遗产文化资源，通过技术手段对发掘成果进行数字化展示，完善道路、停车场等配套设施 | 2025-2030 | 15000 | 完成可研、设计等前期工作
40 | 刘家庙摩崖造像遗址公园建设项目 | 王媛媛 | 区文化旅游委 | 占地约10亩，主要包括新建防风化设施、加固设施、建筑基址、保护棚等本体保护设施；新建保护用房、安全设施、码头等安全附属设施；新建游客接待中心、旅游厕所；周边环境整治等建设内容 | 2025-2026 | 2000 | 完成可研、设计等前期工作
41 | 中国·西部陶瓷之都（荣昌陶）展示交易中心 | 王媛媛 | 万灵山公司 | 占地30亩，新建陶博物馆面积1.5万平方米 | 2025-2027 | 25000 | 完成可研、设计等前期工作
42 | 荣昌区全民健身中心二期建设项目（荣昌区运动主题商业综合体建设工程） | 王媛媛 | 万灵山公司 | 占地约25亩，建筑面积约1万平方米，包括主馆、副馆、室外篮球场、网球场、五人制社会足球场等，可容纳篮球、滑冰、棋类、网球、乒乓球等多个运动项目。 | 2025-2026 | 5000 | 完成可研、设计等前期工作
43 | 荣昌区濑溪河流域治理及产业绿色低碳化发展EOD 项目 |  | 区发展改革委 | 拟实施范围起于万灵镇止于广富工业园，共涉及濑溪河流域生态环境治理及产业绿色低碳化发展2个大类 8 个子项 | 2025-2028 | 498973 | 完成实施方案的编制