重庆市荣昌区人民政府办公室文件

荣昌府办发〔2025〕5号

# 重庆市荣昌区人民政府办公室

# 关于印发《荣昌区2025年度区级

# 民生实事》的通知

各镇人民政府，各街道办事处，区政府各部门，各有关单位：

现将《荣昌区2025年度区级民生实事》印发给你们，并提出以下工作要求，请认真贯彻执行。

## 一、落实工作责任

坚持以人民为中心的发展思想，全力推进年度民生实事取得明显成效，持续提升人民群众的获得感、幸福感、安全感、认同感。对照既定工作目标细化月度推进工作计划，采取有效措施提

速推进年度民生实事。

## 二、加强协调配合

各牵头单位要切实履行牵头职责，建立“专班管、专人盯”的责任机制，保质保量完成，努力把实事办好、好事办实。对推进过程中存在的问题，要及时向联系区领导汇报，确保卡点难点问题早发现、早协调、早解决。涉及年度民生实事推进过程中的相关审批部门和要素保障单位，要主动对接服务，确保年度民生实事加快落地实施。年度民生实事推进情况将由区政府办公室、区发展改革委联合督查督办，并实行双月通报。

## 三、加强舆论宣传

宣传部门要把民生实事作为宣传的重点内容，及时报道民生实事的进展情况和成功经验，扩大群众知晓面，发动群众积极参与，及时总结和推广办好民生实事的好经验、好做法。各部门、各镇街要主动利用会议、标语、社区教育、网络等有效载体和形式，多角度、多渠道、多形式地宣传民生实事工作，调动群众参与积极性，主动接受群众和舆论监督。

附件：荣昌区2025年度区级民生实事

重庆市荣昌区人民政府办公室

2025年1月20日

（此件公开发布）

附件

荣昌区2025年度区级民生实事

| 序号 | 项目名称 | 牵头单位 | 联系区领导 | 年度目标 | 建设性质 | 年度计划投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城镇老旧小区改造 | 区住房城乡建委 | 周鹏 | 完成昌元、广顺、安富三个街道老旧小区改造项目，涉及15个小区、3149户居民、98栋楼、22.93万平方米。 | 新建 | 1748 |
| 2 | 城区出行提升 | 区城市管理局 | 李德伟 | 实施中科路、玉屏街、公园路3条道路改造，改造车行道面积约1.8万平方米，改造人行道约1.1万平方米；新增海棠路生态停车场、体育馆停车场等4个停车场，新增停车位约200个。 | 新建 | 781 |
| 3 | 农村公路及通院道路建设 | 区交通运输委 | 李德伟 | 修建农村公路及通院道路100公里。 | 新建 | 5000 |
| 4 | 建设生育友好型城市 | 区发展改革委 | 李冬 | 出台荣昌区推动建设生育友好型城市若干政策，按政策兑现生育补贴、托育补贴。 | 新建 | 1800 |
| 5 | 医疗卫生优质服务 | 区卫生健康委 | 谢勇 | 完成区人民医院新院区装修并投用。为全区35-64岁城乡妇女免费提供“两癌”检查，完成宫颈癌检查10000人，乳腺癌检查10000人；免费为辖区2200名在校初二女学生进行HPV疫苗接种。 | 续建 | 55160.72 |
| 6 | 教育品质提升 | 区教委 | 李德伟 | 完成宝城中学（原荣昌中学玉屏校区）运动场建设，面积约19000平方米，完成新建食堂主体工程，建筑面积约4200平方米；完成仁义中学教学科技楼及学生宿舍和安富中学学生宿舍及学术报告厅基础工程，启动永荣中学学生宿舍、食堂、综合楼基础工程。 | 新建 | 2400 |
| 7 | 城镇新增就业 | 区人力社保局 | 程建林 | 组织开展职业技能培训3000人，实现城镇新增就业10000人。 | 新建 | 300 |
| 8 | 火葬区殡仪馆建设 | 区民政局 | 谢勇 | 完成火葬区殡仪馆项目土建主体工程建设，建筑面积16000平方米。 | 新建 | 8000 |
| 9 | 中小学学生心理健康服务能力提升 | 区教委 | 李德伟 | 建设中小学学生心理辅导室24所，完成心理健康教师B证培训50人，C证培训1500人，实现心理辅导室和心理专职教师100%覆盖。开展心理健康志愿服务活动50场次。 | 新建 | 100 |
| 10 | 弱势群体关爱 | 区残联 | 谢勇 | 为13000名三、四级持证残疾人缴纳城乡居民基本医疗保险；实施残疾儿童康复救助180人次。 | 新建 | 832 |

抄送：区纪委监委机关，区法院，区检察院，区人武部，区委办公室，

区人大常委会办公室，区政协办公室。

重庆市荣昌区人民政府办公室　　　　 　　　2025年1月26日印发